## Slide 1: IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS SEVRI Y PaI
Modelo de Gestión de Riesgos Estratégicos
Oficio 1183-pla-pe-2020

## Slide 2: Antecedentes
Consejo Superior en sesión 20-19 del 5 de marzo del 2019, artículo XLIX, dispuso:
El Comité de Planeación Estratégica en sesión 01-CPE-2020 del 29 de abril de 2020, menciona:
En respuesta al acuerdo del Consejo Superior en sesión 20-19, del 05 de marzo de 2019, artículo XLIX. la Dirección de Planificación mediante oficio 365-PLA-PE-2019 del 13 de marzo de 2019, comunicó:
De esta manera, el Consejo Superior en sesión 27-19, celebrada el 26 de marzo de 2019, artículo LXIII, dispuso:
Corte Plena, en sesión 03-2020, del 20 de enero del 2020, artículo XIII; acordó:
Realizar el análisis de la matriz de los riesgos corporativos.
Que consideraba que el tema de riesgos es competencia de la Oficina de Control Interno como órgano rector en esta materia.
Que sea la Dirección de Planificación que coordine con la Oficina de Control Interno la identificación de los riesgos del PEI.
Que se conozca la aprobación del Marco Orientador SEVRI una vez que la Dirección de Planificación remita la propuesta de los riesgos del PEI.
Se conoce y aprueba la presentación del Modelo que hoy se presenta.
Notes: Dejar estas tres filminas como antecedentes ocultas y generamos otra más puntual:
Propuesta de Planificación…………
Acuerdo del Consejo……….
Acuerdo de Corte ………..
Conocida la propuesta por Comité de Planeación Estratégica
[APOWHING: Listo incorporado y detallado en el correo]

## Slide 3: Objetivo General
Gestionar los riesgos estratégicos de la institución con base en la metodología SEVRI con la finalidad de cumplir con la Misión y Visión del Poder Judicial, así como el logro de los objetivos y metas estratégicos definidos.

## Slide 4: Roles de las Administraciones Regionales en los procesos SEVRI y PAI
Brindar asesoría en los casos que se requiera en los temas referentes al Sistema de Control Interno.
Colaborar en la realización del Proceso de Autoevaluación Institucional y SEVRI-PJ.
Comunicar oportunamente a la Oficina de Control Interno cualquier situación relevante en cuanto a incumplimiento con la normativa de Control Interno.
Fuente: Oficio N° 540-DE-2019

## Slide 5
Plan Estratégico Institucional (PEI)
2019-2024
230 Metas Estratégicas
Portafolio de Proyectos Estratégicos
(Sistema de MS Project & SharePoint)
109 de 230 (47%) Metas Estratégicas tienen proyectos estratégicos asociados.
Sistema Automatizado del Plan Anual Operativo (PAO)
121 de 230 (53%) Metas Estratégicas son ejecutadas a través de la gestión de los PAOs.
Las 109 Metas Estratégicas asociadas a proyectos se incorporan en el Sistema PAO.
El PEI se gestiona a través del…
El 100% de las oficinas y despachos judiciales tienen implementado y utilizan el sistema informático PAO.
El 100% de las oficinas que lideran proyectos estratégicos lo realizan a través del sistema informático MS Project & SharePoint.
¿Cómo se implementa el PEI 2019-2024?

## Slide 6
¿Cómo se gestionan los riesgos estratégicos o del PEI 2019-2024 actualmente?
Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucionales (SEVRI)
de Control Interno.
El análisis de riesgos institucionales lo realizan 224 (28%) oficinas de manera automatizada y 592 oficinas de manera manual.
Para tener la gestión integral de riesgos estratégicos se considera de relevancia la implementación del Sistema Informático SEVRI en todas las oficinas y despachos, cuyo sistema esta integrado parcialmente con los Sistemas del PEI y el PAO.
Esta propuesta permitiría que los riesgos estratégicos y además los riesgos institucionales sean gestionados de manera automatizada, contribuyendo la mejora en la toma de decisiones de la jerarquía institucional.
Plan Estratégico Institucional (PEI)
2019-2024
230 Metas Estratégicas, a las que se les debe aplicar la valoración de los riesgos.
Sistema Automatizado del Plan Anual Operativo (PAO)
109 Metas Estratégicas se gestionan a través de Metodologías de Proyectos y los PAOs y tienen análisis de riesgos de manera manual.
121 Metas Estratégicas que se gestionan a través de los PAOs no se tiene el detalle si las oficinas realizan el análisis de riesgos de la totalidad de objetivos operativos vinculados al PEI de sus oficinas.
Los riesgos del PEI se gestionan de la siguiente manera:
Notes: Me parece que debe ser de lo general a lo especifico , primero la cajita de lo amarillo y después lo demás [APOWHING: Incorporado]

## Slide 7: Plan de Trabajo (Proyecto) Desarrollo e implementación del Modelo de Gestión de Riesgos PEI o estratégicos
1
Preparación de material de capacitación sistema informático SEVRI/PAI
2
Logística y programación de capacitación
3
Definir procedimiento para la asignación de los permisos de Seguridad PJ para SEVRI/PAI
FASE 1: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO SEVRI – PAI.
1
Ejecutar capacitaciones virtuales
2
Formulación del SEVRI 2021
3
Formulación del PAI del periodo 2021
FASE II: PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE RIESGOS ESTRATÉGICOS.
Julio 2020 – Marzo 2021
Como parte de la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos Estratégicos se recomienda la aplicación de la Metodología de Administración de Proyectos y su incorporación al Portafolio de Proyectos Estratégicos.

## Slide 8: Logística y programación de las capacitaciones
Se van a desarrollar dos tipos de capacitación
1.Gestores ( personal de las administraciones).
2.Personas funcionarias responsables de los procesos de SEVRI y PAI en las oficinas y despachos.

## Slide 9: Logística y programación de las capacitaciones
Las capacitaciones a los despachos se van a realizar por provincia
Se van a dar dos convocatorias por provincia, para que tengan dos posibilidades de horario.
La Dirección de Planificación realizará las programaciones de las capacitaciones.
Se solicita la colaboración a las Administraciones Regionales en los siguientes aspectos:
Las Administraciones Regionales colaborarán en tema de asesoría sobre el uso de los sistema SEVRI y PAI
Levantamiento del listado de las personas que asistirán por despacho y oficina a las capacitaciones, e indicar aquellas personas que tienen limitaciones tecnológicas para asistir por medio de la herramienta TEAMS
A las personas funcionarias que por aspectos tecnológicos no puedan asistir a las capacitaciones, se les habilitada un video tutorial para que el se solicita el registro de las personas que hayan completado este video tutorial
Los permisos de seguridad de los sistemas SEVRI y PAI serán dados por la oficina de Control Interno, por lo tanto se requiere levantar un listado de las personas por despachos y oficinas que requieren estos permisos.
Para lo anterior la Dirección de Planificación les remitirá las plantillas correspondientes,

## Slide 10: Cronograma de capacitaciones SEVRI y PAI
CAPACITACIÓN GESTORES DE CONTROL INTERNO | 
PRIMERA SESIÓN | 01 de Octubre
SEGUNDA SESIÓN | 02 de Octubre
CAPACITACIÓN A DESPACHOS Y OFICINAS |  | 
PROVINCIA | PRIMERA SESIÓN | SEGUNDA SESIÓN
GUANACASTE | 13 de Octubre | 19 de Octubre
PUNTARENAS | 14 de Octubre | 20 de Octubre
LIMON | 15 de Octubre | 21 de Octubre
CARTAGO | 16 de Octubre | 22 de Octubre
HEREDIA | 23 de Octubre | 28 de Octubre
ALAJUELA | 26 de Octubre | 29 de Octubre
SAN JOSE | 27 de Octubre | 30 de Octubre
Las sesiones se realizarán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
1
2