## Hoja1
ACCIONES IMPLEMENTADAS EN INFORMES DE LA AUDITORIA JUDICIAL
N° INFORME | ESTUDIO DE AUDITORÍA | RECOMENDACIONES EMITIDAS AL ÁREA | ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN
1048-47-ATI-2010 | Necesidad de implementar formalmente la actividad de monitoreo en la Infraestructura y Servicios del Poder Judicial | .1. Verificar que en el análisis operativo que realizará el Consorcio integrado por Tatum Global Consulting, Universidad Fundepos Alma Máter y Consultora de Estrategia y Negocios de Costa Rica, mediante la licitación No. 2009LA-000110-PROV, al Departamento de Tecnología de Información; se incluya la actividad de monitoreo de la Inferaestructura y Servicios del Poder Judicial, así como los recursos requeridos para realizar dicha actividad. | El 25 de octubre de 2010, se remitió oficio No. 9504-DE-10 a la empresa consultora que realizó el estudio en el Departamento de Tecnología de la Información. La empresa consultora presento la propuesta final a Corte Plena, en dicha propuesta se incluye una parte especifica para el Departamento de Tecnología de Información donde se enfatiza sobre en monitoreo. La propuesta general se encuentra pendiente de resolver, en vista que esta siendo valorado por el Consejo Consultivo integrado por los presidentes de las salas de la Corte.
1299-128-AEE-2010 | Evaluación del avance del Sistema de Gestión Ética del Poder Judicial, respecto a la incorporación del tema en los Planes Anuales Operativos y la formación del recurso humano | 4.4 Girar instrucciones a las Administraciones Regionales para que en coordinación con los Consejos de Administración: 4.4.1. Revisen de forma eficiente los planes anuales operativos de todas las oficinas a cargo, con el fin de constatar que hayan incluido el tema de valores, lo que permitirá detectar oportunamente cualquier desviación y lograr que las eventuales omisiones se solventen con la oportunidad requerida. | En atención a las recomendaciones 4,4, 4,4,1 y 4,4,2, se remitió a las Administraciones Regionales el oficio No. 116-DE-2011 de 11 de enero de 2011. Asimismo, este oficio se conoció en la sesión del Consejo Superior del 20 de enero de 2011, artículo LII, donde se acordó hacerlo del conocimiento de esa Auditoría. Además en las directrices técnicas para la formulación del Ante Proyecto de Presupuesto y del Plan Anual Estratégico para el 2012, específicamente en el punto No. 81, se le indicó a todos los centros de responsabilidad que deben incluir los objetivos operativos donde se considere entre los ejes transversales el de valores, entre otros. Además, mediante circular No.104-2010 de esta Dirección Ejecutiva del 2 de diciembre 2010, sobre “Algunos aspectos y fechas importantes a considerar para la formulación del Plan Estratégico y Anteproyecto de Presupuesto 2012”, se les indicó que deben considerar la circular 07-2010 del 14 de octubre de 2010 del Departamento de Planificación, sobre la importancia de incluir los ejes temáticos y dentro de este el de valores. Asimismo, en el proceso de formulación de los PAO para el 2012, mediante correo electrónico del 22 de setiembre del 2011, se les giró directrices a las dependencias adscritas a la Dirección Ejecutiva para que incluyan, entre otros, el tema de valores.
1299-128-AEE-2010 | Evaluación del avance del Sistema de Gestión Ética del Poder Judicial, respecto a la incorporación del tema en los Planes Anuales Operativos y la formación del recurso humano | 4.4.2. Comuniquen de forma oportuna a las oficinas que incumplan con la inclusión del tema de valores en los planes, para que en forma inmediata procedan a la corrección del plan y sea devuelto en el plazo establecido. Plazo para que la Dirección Ejecutiva gire instrucciones: Inmediato Plazo para las Administraciones Regionales: Planes 2011 y siguientes.
883-200-AF-2010 | Evaluación y análisis de las erogaciones efectuadas en la Institución a través del Fondo de Caja Chica General | A la Dirección Ejecutiva 4.3 Reiterar la circular N° 52-2009 emitida por la Dirección Ejecutiva el 28 de setiembre de 2009 y con la cual a su vez se reiteró el contenido de la circular N° 28-2006, emitida por la Secretaría General de la Corte, el 27 de febrero de 2006, con el fin de hacer conciencia en los servidores judiciales que liquidan viáticos de alimentación, alojamiento y transporte en el interior del país, sobre la obligación que tienen de presentar en forma oportuna toda la documentación necesaria para que se de trámite a la liquidación de gastos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10° “Presentación de cuentas” del “Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República”. Plazo de implementación: Inmediato . | Circular No.9-2010 de 19 de febrero de 2010, de la Dirección Ejecutiva, para los servidores judiciales, sobre la Aclaración a la circular N° 52-2009 “Reiteración de la circular N° 28-2006, emitida por Secretaría de la Corte el 27 de febrero de 2006, sobre las liquidaciones de gastos de viajes en el interior del país”
883-200-AF-2010 | Evaluación y análisis de las erogaciones efectuadas en la Institución a través del Fondo de Caja Chica General | 4.4 Reiterar la Circular N° 54-2009, de fecha 28 de setiembre de 2009, en lo que refiere a que cuando se adquieran bienes o servicios en representación del Poder Judicial, se debe de solicitar una constancia en donde se indique que el Poder Judicial se encuentra exonerado del pago por Impuesto de Ventas. Lo anterior, con el propósito de que sea presentada por los servidores, ante los comercios respectivos, evitándose en la medida de los posible el pago de este tributo, dándose cumplimiento a lo señalado por la Procuraduría General de la República, en lo referente al Principio de Inmunidad Fiscal que goza el Estado. Plazo de implementación: Inmediato | La circular No. 54-2009 de 28 de setiembre de 2009 se reiteró con la No. 93-2010 de 30 de setiembre de 2010.
883-200-AF-2010 | Evaluación y análisis de las erogaciones efectuadas en la Institución a través del Fondo de Caja Chica General | 4.5 Gestionar una modificación al artículo 28 del Reglamento para la Operación del Fondo General de la Caja Chica del Poder Judicial, a efecto de establecer un límite de tiempo a partir de la conclusión de cada mes, para elaborar y remitir a las instancias pertinentes el arqueo que mensualmente se debe realizar a dicho fondo, y así fortalecer el sistema de control interno. Plazo de implementación: Inmediato | La Sección de Asesoría Legal mediante oficio No, 1786-DE/AL-10 de 15 de noviembre de 2010 remitió a la Secretaría de la Corte la modificación al artículo 28 del “Reglamento para la Operación de la Caja Chica del Poder Judicial”. La Corte Plena en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2010, artículo VII, acogió la propuesta presentada por la Asesoría Legal, donde se modifica el artículo 28 del citado reglamento. Por su parte la Secretaria General de la Corte mediante circular No. 170-10 de 13 de diciembre de 2010, hace de conocimiento de los depachos del pais, la “Modificación al “Reglamento para la Operación del Fondo General de la Caja Chica del Poder Judicial.”
883-200-AF-2010 | Evaluación y análisis de las erogaciones efectuadas en la Institución a través del Fondo de Caja Chica General | 4.6 Valorar la posibilidad de realizar las gestiones que correspondan para determinar la conveniencia de dotar de más recurso humano y tecnológico (computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento portátil) al área de Caja Chica General, a fin de que se mejoren las actividades de supervisión o control, sobre las cajas chicas auxiliares que se tiene en todo el país. Plazo de implementación: Inmediato | Conforme se hizo del conocimiento de esa Auditoría mediante oficio No. 8734-DE-2010 de 30 de setiembre de 2010, debido a la situación presupuestaria del Poder Judicial, no es posible la creación de plazas nuevas, que permitan mejorar las actividades de supervisión y control sobre las cajas chicas auxiliares de todo el país.
959-236-AF-2010 | Evaluación de la administración de los recursos asignados a la Administración Regional de Pérez Zeledón | A la Dirección Ejecutiva 1. Valorar la posibilidad de incrementar el monto del fondo de caja chica autorizado a la ARPZ, tomando en consideración su rotación mensual, la cual se acerca al límite máximo óptimo, y por la presencia, al momento de efectuar el arqueo, de documentos pendientes de pago, así como al porcentaje de documentos que presentaban más de quince días naturales sin ser reintegrados, precisamente por falta de contenido presupuestario dada la alta rotación señalada | Con oficio No. 8358-DE-2010 de 17 de setiembre de 2010 se solicitó criterio al Departamento Financiero Contable sobre dicho incremento. El Departamento Financiero Contable por oficio No. 4116-TE-2010 de 24 de setiembre de 2010 consideró oportuno el aumento en ¢1.500.000,00. Mediante resolución No. 3715-2010 de 28 de setiembre de 2010 se incrementó el fondo de Caja Chica Auxiliar, asignado a la Administración Regional de Pérez Zeledón de ¢2.000.000,00 a ¢3.500.000,00.
553-148-AF-2010 | Primera evaluación de Seguimiento de Recomendaciones del Informe N° 268-41-AF-2009 (19-5-09), correspondiente a la “Evaluación de la Ejecución de los contratos que tiene vigentes el poder judicial al año 2008”. | 4.1 Solicitarle a la Dirección Ejecutiva que tome las medidas correctivas pertinentes a efecto de evitar en todo momento que el personal dedicado a las labores de limpieza a nivel de la Institución realicen otras labores operativas propias de esta Entidad, que no se contemplan en el contrato, lo cual puede generarle a la Institución algún tipo de responsabilidad en caso de presentarse un accidente laboral. Lo anterior considerando lo externado por el Administrador de la Ciudad Judicial del Complejo Forense y del cual se hizo del conocimiento de esa Dirección mediante el Oficio 884-ARCJ-2009, donde se indica que en oportunidades dicho personal se utiliza en otras actividades tales como: tener que llenar un camión de tierra para sembrar árboles en el vivero, cargar y descargar materiales, reforestación de gran parte de la finca, cargar equipos cuando se realiza la destrucción de activos, ayudan a pesar el papel de reciclaje y cargarlo al camión, entre otros. (Resultado 2.1) Plazo sugerido para implementación: 15 días | Atendiendo a lo solicitado por el Consejo Superior en sesión celebrada el 22 de junio de 2010, artículo XLIII, recomendación 4.1 se emitió la circular No. 68-2010 de 21 de julio de 2010, donde se le indicó a los Jefes de Despachos Judiciales, Administradores Regionales y al Archivo Judicial que debían cumplir en todo momento con los contratos y evitar al máximo que el personal que brindara el servicio de limpieza y vigilancia realizara labores para las cuales no habían sido contratados.
376-39-AEEC-2010 | Evaluación sobre la administración y control de las cuentas corrientes activas asignadas a despachos judiciales inexistentes y otras cuentas con denominaciones que no pertenecen a ninguna dependencia judicial | 4.1.2. Solicitar a la Dirección Ejecutiva que realice las gestiones necesarias ante el Banco de Costa Rica para crear una cuenta judicial, en la que se pueda transferir en forma temporal, las sumas producto de inconsistencias en las planillas del Ministerio de Hacienda suscitadas en el SDJ en el módulo del Banco de Costa Rica y en las cuentas corrientes, por incompatibilidad de la información remitida por los despachos judiciales, de tal forma que la Entidad Bancaria precitada proceda a depositar esos dineros en esa cuenta, las cuales estarán bajo la administración y control del Poder Judicial, eliminando con ello la cuenta interna que actualmente utiliza el Banco, para llevar el control de esos dineros mientras lo devuelve al Ministerio de Hacienda. | Con oficio No. 6986-DE-2010 de 5 de agosto de 2010 se hizo del conocimiento de esa Auditoría lo siguiente: Conforme lo indicado por el el Banco de Costa Rica (BCR), en reunión sostenida con todos los involucrados con el manejo del Sistema de Depósitos Judiciales para abordar el estudio, ya el Banco mondificó el procedimiento y no utiliza una cuenta interna o de índole contable para llevar el control de los recursos mientras los devuelve al Ministerio de Hacienda, sino que los recursos productos de inconsistencias del Ministerio de Hacienda se trasladan en forma inmediata a la cuenta que estableció esa Tesorería Nacional. En cuanto a la creación de una cuenta judicial para el depósito de las sumas correspondientes a inconsistencias, conforme se comentó a servidores de esa Auditoría, se está valorando con las partes involucradas, la implementación de un procediemiento distinto que no implique el depósito de recursos en una cuenta, cuyo origen no se pueda determinar, sino que procure el depósito directo en el despacho que ordenó proceder con el depósito.
Con esa cuenta corriente judicial –cuyo control gerencial estará a cargo del Departamento Financiero Contable- se evitará que esos dineros sean enviados por el referido Banco a la cuenta del Fondo Común del Ministerio de Hacienda y en lugar de esto se reenviarán al despacho que corresponda, una vez realizado el respectivo estudio, para determinar la procedencia de cada uno de los dineros que se depositen en ella.
Posteriormente, los dineros depositados en esta cuenta, deberán ser trasladados al despacho correspondiente, sea a través del sistema automatizado o de la cuenta corriente judicial, según sea el medio de tramitación usado por cada oficina, previa determinación de la causa judicial a la que corresponda y corrección de la inconsistencia presentada que impidió la identificación inicial del dinero con el expediente o despacho.
En cuyo caso el Departamento Financiero Contable deberá ejercer todas las labores que sean necesarias, en coordinación con las Administraciones Regionales de los Circuitos Judiciales, para que los despachos judiciales realicen las tareas para trasladar esas sumas al sistema de pagos y depósitos pertinente y posteriormente que se ejecuten las acciones correspondientes, para que esas sumas sean entregadas a las partes que tienen derecho sobre ellas. Plazo de implementación de la recomendación: inmediato a la aprobación de este informe.
376-39-AEEC-2010 | Evaluación sobre la administración y control de las cuentas corrientes activas asignadas a despachos judiciales inexistentes y otras cuentas con denominaciones que no pertenecen a ninguna dependencia judicial | 4.2. A la Dirección Ejecutiva 4.2.1. Conformar un equipo de trabajo para analizar la propuesta presentada por el Departamento Financiero Contable y el Departamento de Tecnología de la Información para dar solución a las inconsistencias presentadas en el SDJ, en aquellos dineros productos de pensiones y embargos realizados por el Ministerio de Hacienda, el cual deberá estar integrado al menos por las siguientes oficinas. | En cuanto a estas recomendaciones, se conformó un equipo de trabajo integrado por personal del Departamento de Tecnología de Información, Dirección Ejecutivaun y Financiero Contable que ha estado realizando sesiones de trabajo, las cuales han sido un poco complejas por cuanto se requiere la participación de entes externos, como lo son el Banco de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda. Actualmente, se continúa realizando reuniones y analizando las propuestas a definir. Asimismo, el Departamento de T.I., en coordinación con esta Dirección y asesoría de la Auditoría Judicial, están realizando cambios para brindar una mayor seguridad y seguimiento al SDJ, para poder cumplir a satisfacción el control interno que se requiere. Además mediante correo electronico del 19 de setiembre de 2011, se le remite al Lic. Walter Jimenez Sorio, de esa Auditoría las guias o instrumentos aplicar para la evalución y seguimiento del SDJ, con el fin de que realicen las observaciones que estimen necesarias.
-Departamento Financiero Contable. -Departamento de Tecnologías de la Información. -Algunos representantes de la Administración Regional. -Banco de Costa Rica -Ministerio de Hacienda.
Este equipo deberá analizar la viabilidad de la aplicación de la solución informática propuesta por las oficinas antes citadas, para que los dineros producto de inconsistencias en el SDJ en los casos de embargos y pensiones alimentarias que el Banco de Costa Rica actualmente maneja en una cuenta interna y que devuelve al Ministerio de Hacienda, la cual la deposita en un Fondo Común, se manejen a través del mismo sistema automatizado y por lo tanto estén bajo control del Poder Judicial.
Dicho análisis deberá incluir las plataformas de información que se tiene en cada Institución, a efecto que se pueda disminuir la posibilidad de que esos dineros no se canalicen a través del SDJ y que en último caso esté bajo el control de la Institución.
Adicionalmente, el equipo conformado deberá analizar el tratamiento que se debe dar al caso de las inconsistencias producto de embargos y pensiones en los despachos judiciales que tienen cuenta corriente para el trámite de depósitos y pagos judiciales, por cuanto la aplicación de la solución planteada por el Departamento de Tecnología de la Información está orientada solamente al tratamiento de inconsistencias producidas bajo la modalidad automatizada, mientras que algunas dependencias deberán continuar con el uso de una cuenta corriente para ejecutar las labores de la administración y control de dineros de terceras personas.
Asimismo, dicha Comisión deberá analizar la cantidad de recurso humano que se requiere para realizar las labores correspondientes a la propuesta informática para canalizar las inconsistencias en el caso de dineros manejados por el SDJ y también la canalización de las inconsistencias presentadas por transacciones a través de las cuentas corrientes judiciales, incluyendo la labor de depuración de los dineros que serán trasladados de la cuenta de inconsistencias que tiene el Banco de Costa Rica a la nueva cuenta corriente judicial que se está recomendando en este informe.
Por último, el equipo de trabajo recomendado, deberá establecer el procedimiento que se seguirá para la depuración, identificación y traslado de los dineros producto de inconsistencias que actualmente está depositado en el Fondo Común del Ministerio de Hacienda y que pertenecen a procesos judiciales, los cuales previo estudio deberán canalizarse a las dependencias judiciales que tienen a cargo los procesos judiciales a los que pertenecen esos dineros. Plazo de implementación de la recomendación: 3 meses después de aprobado este informe.
376-39-AEEC-2010 | Evaluación sobre la administración y control de las cuentas corrientes activas asignadas a despachos judiciales inexistentes y otras cuentas con denominaciones que no pertenecen a ninguna dependencia judicial | 4.2.2. Emitir lineamientos en que se definan los pasos para que el Departamento Financiero Contable, las Administraciones Regionales y los despachos judiciales, en coordinación con el Departamento de Tecnología de la Información en cuanto a lo que corresponde a la parte técnica, puedan realizar cuando corresponda y en forma adecuada, las devoluciones a los beneficiarios de las sumas de dinero depositadas en la cuenta de las inconsistencias, que estará a cargo del Departamento Financiero Contable y que corresponde a las sumas de las planillas del Ministerio de Hacienda, no aplicadas por el Sistema del Banco de Costa Rica. Plazo de implementación de la recomendación: 1 mes después de aplicada la recomendación 4.2.1. | Ver punto 4.2
376-39-AEEC-2010 | Evaluación sobre la administración y control de las cuentas corrientes activas asignadas a despachos judiciales inexistentes y otras cuentas con denominaciones que no pertenecen a ninguna dependencia judicial | 4.2.3. Mantener informado al Ministerio de Hacienda cuando un despacho judicial se separe por materia judicial en forma oportuna de manera tal, que éste pueda modificar o corregir el código de identificación que tenga por despacho y se aplique el pago del embargo o de la pensión alimentaria del servidor público en el Sistema del Banco de Costa Rica a la oficina que corresponde según el cambio efectuado. Plazo de implementación de la recomendación: inmediato a la aprobación de este informe. | El Departamento de Planificación informa oportumamente a esta Dirección Ejecutiva de los nuevos códigos de oficina cuando se realiza la separación de despachos judiciales o bien se crean nuevas. En vista de lo cual, se remiten los oficios correspondientes al Licenciado José Adrián Vargas Barrantes,Tesorero Nacional del Ministerio de Hacienda. A la fecha se han enviado los oficios No.8433-DE-2011 de 23 de setiembre y el No.9167-DE-2011 de 13 de octubre de 2011, con la información al respecto.
376-39-AEEC-2010 | Evaluación sobre la administración y control de las cuentas corrientes activas asignadas a despachos judiciales inexistentes y otras cuentas con denominaciones que no pertenecen a ninguna dependencia judicial | 4.2.4. Velar porque la Administración del Segundo Circuito Judicial de San José cumpla a cabalidad con los lineamientos y directrices establecidas para el cierre técnico de las cuentas corrientes judiciales en el tiempo prudente establecido. Plazo de implementación de la recomendación: inmediato a la aprobación de este informe. | La Administración del II Circuito Judicial de San José, incorporo dentro de su PAO para el 2012 un objetivo orientado hacia “Continuar con el proceso de cierre de cuentas judiciales de los despachos que se encuentran funcionando con el sistema de depósito Judicial. (SDJ.); asi como supervisar la utilización del SDJ. por parte de ellos.”
376-39-AEEC-2010 | Evaluación sobre la administración y control de las cuentas corrientes activas asignadas a despachos judiciales inexistentes y otras cuentas con denominaciones que no pertenecen a ninguna dependencia judicial | 4.2.5. Estudiar la viabilidad de dotar recurso humano en forma temporal a la Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de San José, con el propósito de que puedan en un tiempo prudencial lograr el cierre definitivo de las cuentas corrientes judiciales en este año 2010, dado que éstas tienen muchos años de existencia en forma inactiva desde que se implementó el SDJ en los Despachos Judiciales en ese Circuito, sin que hasta la fecha se haya logrado el respectivo cierre técnico como corresponde. | Ver punto 4.2