Sesión en Modalidad: virtual

Inicia la sesión a las catorce horas del 18 de marzo del 2025, con la asistencia de la Máster Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior, quien preside; Máster Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva; Licenciada Mauren Siles Mata, en representación de la Dirección de Gestión Humana; Licenciado Juan Carlos Cubillo Miranda, Fiscal Adjunto del Ministerio Público; Máster Jorge David Morales Ramírez, Asesor del Despacho de la Presidencia; Licenciado Rodolfo Arce Hernández, Jefe de la Plataforma de Información Policial del OIJ; Máster Michael Jiménez Umaña, Jefe del Subproceso de Normas y Estándares de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Licenciada Yendry Portuguez Pizarro, Subdirectora de la Defensa Pública; Máster Miguel Mc Calla Vaz, en representación de la Dirección de Planificación.

Además, se cuenta con la participación de la Máster Arlette Zúñiga Lizano, la señora Cherry Ortiz Ortiz y el Máster Melvin Obando Villalobos, del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio de la Dirección Ejecutiva.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Se inicia la sesión por el Máster Melvin Obando, quien comenta: “Nosotros en los primeros artículos lo que tenemos son informes que rendimos respecto al plan de trabajo que tenemos programado para el año 2024 y luego retomamos esos informes para presentar uno ejecutivo, ya de lo que es el informe de labores del período 2024; posteriormente, hacemos el planteamiento de nuestro plan de trabajo que está asociado a la revisión que nos da este Comité Técnico para el periodo 2025 y finalmente, abordamos un tema muy importante que hemos venido trabajando con el Comité y con otras partes interesadas, que es la priorización de sistemas de información, que es un trabajo encomendado por el Comité y que nosotros hemos venido trabajando en conjunto con el Subproceso de Normas y Estándares de la Dirección de Tecnología de Información.”

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo I

Informe de concientización y capacitación al personal judicial, durante el periodo 2024

Don Melvin Obando procede a hacer lectura del acta:

La Norma INTE G130:2022/Cor 1:2023 “Sistemas de Gestión de Continuidad de Servicios para organizaciones públicas y sin fines de lucro- Requisitos y orientación para su uso” indica que, para la implementación de un SGCS es necesario, entre otros aspectos, contar con personal capacitado en el tema, apoyo de la alta dirección y un proceso continuo de capacitación en el tema.

Para cumplir con este requisito, el Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio mantiene como labor permanente la concientización y capacitación al personal judicial.

Durante el periodo 2024, se brindó capacitación a 391 personas de diferentes oficinas, según se detalla en la siguiente tabla.

Capacitaciones del Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio, Año 2024

| Fecha | Población Meta | Cantidad de personas | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/3/2024 | OIJ | 55 | Virtual |
| 20/3/2024 | Asuntos Internos OIJ | 5 | Virtual |
| 8/5/2024 | Sala Primera | 18 | Presencial |
| 30/5/2024 | Ministerio Público | 30 | Virtual |
| 31/5/2024 | Jefaturas de Administraciones Regionales | 22 | Virtual |
| 5/6/2024 | Defensa Pública de Liberia | 5 | Virtual |
| 6/6/2024 | Administraciones de Liberia y San Ramón | 9 | Virtual |
| 12/6/2024 | Departamento de Servicios Generales | 15 | Virtual |
| 10/7/2024 | Personal Tribunales de Alajuela | 13 | Virtual |
| 16/7/2024 | Defensa Pública | 21 | Virtual |
| 22/7/2024 | Auditoría Judicial | 6 | Virtual |
| 13/8/2024 | Charla en Tribunales de Puntarenas | 13 | Presencial |
| 22/8/2024 | Charla en Tribunales de Cartago | 19 | Presencial |
| 30/8/2024 | Charla en Tribunales de Grecia | 17 | Presencial |
| 3/9/2024 | Charla en Tribunales de Osa | 13 | Presencial |
| 4/9/2024 | Charla en Tribunales de Golfito | 13 | Presencial |
| 5/9/2024 | Charla en Tribunales de Corredores | 15 | Presencial |
| 24/9/2024 | Charla en Tribunales de Turrialba | 21 | Presencial |
| 7/10/2024 | Personal de Tribunales de Alajuela | 13 | Virtual |
| 22/10/2024 | Charla en Tribunales de San Ramón | 25 | Presencial |
| 24/10/2024 | Personal de Puntarenas, Golfito y Corredores | 43 | Virtual |
|  | Total | 391 |  |

A este punto, comenta el señor Melvin Obando: “La Sala Primera nos requirió una capacitación en torno a ellos, aunque no son una oficina que tengan a su cargo procesos críticos, sí son responsables de su gestión de continuidad en la función operativa.

El Ministerio Público también tubo una capacitación especializada con diferentes coordinaciones a nivel de jefaturas.

Quiero resaltar que dentro nuestras capacitaciones también hemos realizado varias charlas de manera presencial en visitas que hicimos a diferentes circuitos judiciales.

Entonces esto es un esfuerzo también por hacer una cercanía y un contacto más directo con las personas para poder compartir experiencias y formas de trabajo en relación con la gestión de continuidad del servicio.”

Se continúa con la lectura del acta:

Los temas impartidos en estas capacitaciones abordan conceptos generales sobre la gestión de la continuidad del servicio, ejemplos de casos reales de incidentes de disrupción que se han presentado en la institución, disposiciones y responsabilidades establecidas a nivel de la Política institucional, explicación del concepto y lista de procesos y servicios críticos o esenciales del Poder Judicial, así como explicación de las acciones que se deben realizar a nivel de los despachos y oficinas para implementar la gestión de la continuidad del servicio.

Por otra parte, también durante el periodo 2024 se tuvo un abordaje con los siguientes casos:

| Fecha | Población meta | Cantidad de personas | Modalidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/2/2024 | Consejo de Administración de Sarapiquí | - | Virtual |
| 18/3/2024 | Comisión de Personas Usuarias de Heredia | 5 | Presencial |
| 7/5/2024 | Juzgado de Seguridad Social | - | Virtual |
| 17/5/2024 | Juzgado de Seguridad Social | - | Virtual |
| 20/5/2024 | Departamento de Trabajo Social y Psicología | - | Virtual |

Por otra parte, en temas de sensibilización, con el apoyo del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional se han realizado las siguientes campañas o comunicados:

| Fecha | Tema |
| --- | --- |
| 20-02-2024 | Campaña de actualización del Análisis de Impacto al Servicio, aprobado por el Consejo Superior en la sesión 09-2024 celebrada el 06 de febrero de 2024, artículo XV. |
| 21/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 | Campaña sobre la Política de Gestión de la Continuidad del Servicio del Poder Judicial. La Política fue aprobada por la Corte Plena en sesión 01-2024 celebrada el 15 de enero de 2024, artículo L. |
| 28-02-2024 | Nota de prensa sobre "Poder Judicial actualiza puntos críticos para garantizar servicios ante una emergencia". |
| 20/05/2024 | Segunda campaña sobre la Política de Gestión de la Continuidad del Servicio del Poder Judicial. |
| 20/05/2024 | Nota de prensa sobre "Poder Judicial realiza seguimiento a estrategias de continuidad del servicio". |
| 22/05/2024 24/05/2024 | Campaña sobre Monitores de Continuidad. |
| 28/05/2024 | Campaña sobre Estrategias de Continuidad. |
| 15/11/2024 | Pautas importantes ante situaciones de emergencia. Esta información se divulgó con motivo de las emergencias presentadas por fenómenos climáticos, presentados durante el cierre del año. |

Comenta Melvin Obando: “Nosotros abordamos, durante el final de año, el seguimiento a las emergencias que tuvimos en temas de inundaciones en la zona de Guanacaste y en la zona de Sarapiquí relacionado con pautas importantes ante situaciones de emergencia ya que notamos que por parte de los Consejos de Administración, en algunos casos, había alguna confusión respecto a los temas que les atañe en relación con el Reglamento de gestión de emergencias y cómo tomar decisiones cuando tienen situaciones de emergencia y sobre todo una preocupación que tenía el Consejo Superior en aquel momento es que una declaratoria de emergencia a nivel nacional no genera automáticamente un cierre de las instalaciones judiciales, así que también hicimos un esfuerzo en ese sentido y hay otros que hemos venido trabajando este año.”

Se continúa con la lectura del acta:

Finalmente, se informa que durante el periodo 2024 se continuó, junto con el Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana, en el desarrollo del curso virtual sobre la “Continuidad del Servicio Institucional”. Se elaboró el documento de contenido, a partir del cual se desarrollaron los guiones. Se avanzó en la producción del Demo y en la diagramación del curso, así como la producción del SCORM (modelamiento del contenido educativo del curso) para la implementación.

A la fecha, el desarrollo del curso está en la etapa de Implantación. Una vez que esté completamente finalizada y aprobada, se procederá con la reunión para ultimar detalles del plan piloto y la oferta regular del curso. De esta forma, se espera que para el segundo semestre de 2025 el curso ya se encuentre en producción y en oferta.

Al respecto, se hace la aclaración al Comité que, para la próxima sesión, se estará mostrando parte del contenido y del abordaje que se ha realizado a este curso; no obstante, para fines ilustrativos se muestra el siguiente video, como anticipo del producto y enfoque contemplado.

Indica Melvin Obando: “Es de recordar que este Comité, en una sesión anterior requirió que se hiciera la solicitud al Consejo Superior para que este curso se apruebe como obligatorio y existe una disposición del mismo Consejo Superior emitido mediante circular, en el cual da las pautas de cómo se tiene que hacer el requerimiento. Entonces este es uno de los temas que tenemos pendiente, una vez que el curso este en su versión final.”

Melvin Obando indica a Doña Sandra Pizarro que “Estamos atentos a sus consultas o comentarios respecto al tema y si no para revisar la propuesta de acuerdo.”

Doña Sandra Pizarro indica que gracias y que, si alguno tiene algún comentario, si no continuamos.

Doña Ana Eugenia Romero solicita la palabra y comenta: “Quería hacer la observación: bueno, se señala que el curso va a estar en el segundo semestre en producción y en oferta. Me parecería importante doña Sandra y compañeros, que se realice alguna actividad para lanzar este curso. Me parece que es un esfuerzo muy importante del Subproceso, así como el de este Comité y hay que, de alguna manera, exponerlo a los compañeros y compañeras y sobre todo motivar. Yo sé que hay un proceso que debemos seguir para pedir que este curso sea obligatorio, pero igual me perece importante que haya una presentación, alguna actividad pequeñita, pero para divulgarla. Gracias.”

Melvin Obando comenta: “Doña Sandra me voy a tomar el atrevimiento, creo que es de valor lo que podríamos mostrar. Si me permite, nada más voy a compartir el video que les queríamos traer de muestra, aprovechando su tiempo; nada más, me confirman si están visualizando el video.”

Arlette confirma que si se puede ver el video.

Se termina de proyectar el video y Melvin indica: “Esto sería compañeros y compañeras. Doña Sandra, si lo tiene a bien procederíamos por aprobar este acuerdo para pasar al siguiente artículo.”

Doña Sandra indica que de acuerdo.

Se acuerda: 1) Tomar nota del informe de concientización y capacitación al personal judicial, durante el periodo 2024, presentado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio. 2) Una vez que el curso virtual esté para producción, se gestione realizar una presentación para lanzamiento del curso. ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo II

Informe de Seguimiento

Se continúa con la lectura del acta:

Para conocimiento del Comité, se presenta el Informe de Seguimiento a la Implementación de la Gestión de la Continuidad, para el periodo 2024, cuyo objetivo general fue “Identificar el nivel de avance en la implementación de la gestión de la continuidad del servicio en las oficinas y despachos judiciales que tienen a cargo procesos o servicios críticos o esenciales, durante el periodo 2024”.

| Documento del informe |  |
| --- | --- |

De los resultados del informe, se tiene:

El seguimiento a la implementación de la gestión de la continuidad del servicio del periodo 2024 tuvo como objetivo identificar el nivel de avance en la implementación de la gestión de la continuidad del servicio en las oficinas y despachos judiciales que tienen a cargo procesos o servicios críticos o esenciales. De manera específica, se buscó verificar el cumplimiento por parte de las oficinas y despachos que gestionan procesos o servicios críticos o esenciales, en cuanto a su responsabilidad; además de identificar áreas de mejora en las acciones implementadas para la gestión de la continuidad del servicio.

Para valorar el avance, se aplicó un instrumento que permitió recabar información en visitas realizadas a los despachos y oficinas judiciales; lo cual se categorizó en cinco niveles que permiten determinar el estado de cada caso en cuanto a su avance en la implementación de la gestión de la continuidad del servicio, desde un nivel básico hasta uno avanzado, siendo estos: Deficiente, Incipiente, En progreso, Satisfactorio y Sobresaliente.

Melvin Obando comenta: “Para esto lo que hicimos fue crear un estilo de nivel de madurez que nos permite hacer una valoración con la información que se recaba con el formulario de visita y además con la entrevista que nosotros aplicamos en el momento de la visita, para poder determinar en un despacho judicial en qué condición se encuentra.”

Se continúa con la lectura del acta:

Referente al seguimiento, debe tenerse presente que la finalidad del Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio no fue realizar una evaluación como fin en sí misma; sino obtener información sobre el progreso en la implementación de la gestión de la continuidad del servicio, para identificar brechas, buenas prácticas, oportunidades de mejora y oficinas o despachos que requieren un mayor apoyo para orientarles apropiadamente en cuanto a sus responsabilidades asociadas con la temática. Todo esto como insumo para la mejora continua.

El seguimiento del año 2024 se aplicó a 50 despachos visitados en 10 circuitos judiciales; además de 10 Administraciones Regionales, otras 5 oficinas administrativas y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

De los 50 despachos, 26 se han ubicado en un nivel “satisfactorio” en su estado de implementación, de los cuales sobresalen el Juzgado de Pensiones de Alajuela, el Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela y el Tribunal de Juicio de Corredores. Otros 6 despachos se han ubicado en estado “en progreso”, 5 en “incipiente” y 13 en “deficiente”. De esto se tiene que la mayoría tienen un buen rumbo en sus acciones, pero es necesario realizar un esfuerzo para que los 18 despachos con más rezago mejoren en su preparación a incidentes disruptivos.

Sobre estos últimos, es necesario aclarar que durante las visitas se observó que los despachos indicaron saber cómo actuar en momentos de interrupción, pero no mostraron evidencia de tener una preparación sistemática para la continuidad del servicio, lo cual es una debilidad que les ubica en una posición vulnerable. Esto, teniendo en cuenta que la gestión de la continuidad prepara a las organizaciones para tener respuestas adecuadas (contrario a improvisadas o espontáneas), que resultan de la planificación, preparación y ensayo ante diferentes escenarios de amenaza por eventos disruptivos.

En cuanto a las 10 Administraciones Regionales visitadas, se han ubicado en un nivel “satisfactorio”, de las cuales sobresalen la Administración Regional de Alajuela y la Administración Regional de Cartago, donde esta última ha instaurado, a lo interno de la Administración, prácticas apropiadas en su gestión de la continuidad y en el apoyo a los despachos con la figura de una persona Monitora de Continuidad. Otras 3 Administraciones evidenciaron un estado de “en progreso” y solo una se ubicó en una condición de “incipiente”, de manera que requiere de un abordaje para ayudarle a mejorar.

Por otra parte, gracias a esfuerzos que se han venido realizando el Departamento Financiero Contable y la Dirección de Planificación en su gestión de la continuidad del servicio, ambas oficinas se ubican en una condición muy satisfactoria con respecto a su gestión de la continuidad. Entretanto, los Departamentos de Proveeduría, Seguridad y Servicios Generales han mostrado progreso importante, lo cual es digno de reconocer.

En nivel óptimo, se ubica con estado de “sobresaliente” la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Esto lo ha logrado gracias a un compromiso con la gestión de la continuidad, la instauración de un equipo de personal monitor y buenas prácticas que se replican a todas sus sedes, realizando campañas internas e incluso contemplando en sus procesos de formación y capacitación la gestión de la continuidad del servicio; además de otras acciones.

Adicionalmente, durante el periodo 2024 se realizó un registro de los incidentes de continuidad reportados formalmente, pero también se incorporó los avisos de interrupción de servicios que se comunican por medio del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional.

De los incidentes reportados se tiene que 25 (las dos terceras partes del total) correspondieron incidentes tecnológicos; mientras que 7 estuvieron asociados a afectaciones a la infraestructura física y al recurso humano.

El incidente con mayor repercusión fue el ocurrido en el edificio de tribunales de justicia en Ciudad Quesada, que tuvo como secuela el apagado controlado del centro de datos por siete días naturales, con gran impacto en los servicios por tratarse de un circuito totalmente electrónico.

Del registro de incidentes se tiene que la interrupción con mayor recurrencia se origina por interrupciones del fluido eléctrico, que afecta a los despachos en diferente medida según se ubiquen en edificios con sistema de contingencia eléctrica o sin esta protección.

De manera particular, durante el año 2024 se presentaron afectaciones al servicio por motivo de seguridad, en las zonas de Limón, Batán y Pococí; además de emergencias derivadas de condiciones climáticas en zona de Guanacaste y Sarapiquí.

Comenta Melvin Obando: “Con este seguimiento, como decía antes, nosotros tenemos varios aspectos que nos sirven de insumo: uno es identificar aspectos de mejora, otro también es reconocer buenas prácticas que se pueden replicar hacia otros despachos judiciales y el seguimiento de incidentes también nos permite tener un monitoreo adecuado de cuáles son las mayores recurrencias y que esto nos sirva como insumo para tomar decisiones en relación con la continuidad del servicio.

Este es el resumen del informe, ustedes pueden tener un detalle completo en el documento que se adjunta en el acta. Estamos a su disposición en caso de inquietudes comentarios relación a este tema.”

Doña Sandra indica: “Gracias Melvin, es un informe muy amplio, muy completo. Agradecerles más bien por ese trabajo arduo de desplazarse a todas las oficinas y sobre todo que todos tengamos claridad qué se debe de hacer en el momento que se dé alguna disrupción del servicio. Y como usted lo explicó, hay algunos que lo entendían pero otros no, no sabían cómo materializarlo creo que estas visitas, estas campañas, estos seguimientos es importantísimo para continuar fortaleciendo estos conocimientos que cada uno tiene que tener dentro de las oficinas que representa en ese momento, porque las situaciones que se presentan de forma imprevista, porque si pudiéramos prevenirlas, un fenómeno natural o un corto de electricidad, etc., pues no todo lo tendríamos debidamente armonizado; pero no sabemos, verdad, eso son situaciones tempestivas y principalmente esa es la reacción que debemos de tener o esa es la idea de este Comité, entonces de mi parte muy agradecida.

Es un informe muy amplio y continuar dándole el seguimiento, Melvin importantísimo verdad, no sé si ya estamos con todas las oficinas o si nos falta alguna o cuál es la planeación, si se va a estar retroalimentando no sé cada 6 meses, cada 3 meses o cómo lo tiene usted y su equipo visualizado.”

Melvin responde: “Sí si señora. Respecto a esa última consulta que usted nos plantea, nosotros tenemos contemplado para este año seguir con la visita a los otros 12 circuitos que nos quedan de camino. Este año, si recuerdo a punta de memoria estuvimos en Alajuela, Cartago, Quepos, Grecia, San Ramón, visitamos también Puntarenas, también se me escapan otros de la memoria… la Zona Sur: estuvimos en Corredores, Golfito, Osa y uno más que en este momento estoy olvidando pero hicimos un recorrido importante.” Arlette le indica que Turrialba. Melvin le da las gracias y continúa: “Nos queda para este año visitar todo lo que es la zona Atlántica que es desde Talamanca, Limón, Sarapiquí, Pococí, nos queda la zona de Guanacaste, Liberia, Santa Cruz, Nicoya; también tenemos que visitar San Carlos.

También los circuitos judiciales cercanos que tenemos aquí: San José, periferia, Goicoechea, Heredia. Entonces todavía nos queda bastante trabajo.

Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para continuar con las visitas porque para nosotros han sido de mucha utilidad por varios motivos: lo primero es que nos permite estar de la mano de los despachos judiciales, nos hace visibles ante el despacho judicial; no es lo mismo las capacitaciones que les hemos estado brindando de manera virtual, que cuando realizamos una visita con ellos y también, como parte de las visitas que nosotros realizamos, nuestra programación va primero a hacer la visita de control de seguimiento, cuando tenemos planificadas pruebas también las ejecutamos en el mismo momento y antes de irnos del circuito judicial, realizamos una charla donde invitamos al personal; entones ahí hacemos una presentación de cara a cara con ellos explicando ejemplos y lo que hemos observado inclusive durante la visita. Doña Sandra, algo que nos ha sido de mucha utilidad en nuestras presentaciones, hemos empezado a incorporar imágenes de recortes de periódicos o incidentes reportados de casos que tenemos reales, que se han presentado en el Poder Judicial, de interrupciones de servicios para que los compañeros y las compañeras se visualicen en eso y vean que el asunto es más real de lo que a veces uno imagina, no se trata nada más de hablar de qué es la interrupción del servicio. Se trata de ejemplos o cosas que podrían pasar, si no en situaciones reales, entonces esto es parte de lo que nosotros hacemos y aquí con el equipo que tenemos conformado, aunque solo somos 3 personas, vamos haciendo el esfuerzo, con el apoyo de doña Ana Eugenia, de hacer estas visitas a todos los circuitos. Nos quedan 12 para este año, vamos a tratar de abarcar todos los que nos sea posible, pero además doña Sandra, también tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque de las visitas que realizamos, donde identificamos que existen debilidades, nosotros tenemos que darles una realimentación que primero lo hacemos formalmente a través de un oficio y después ofrecemos un acompañamiento con ellos, entonces para que quede mejor; así que es un doble esfuerzo de las visitas nuevas y también darle un seguimiento a los despachos judiciales que ya tenemos de las visitas que realizamos este 2024.”

Doña Sandra le indica a Melvin: “Perfecto, muchísimas gracias por su amplio informe; continuamos, si gusta”.

Melvin lee el acuerdo:

Se acuerda: 1). Se toma nota del documento “Informe de Seguimiento a la Implementación de la Gestión de la Continuidad, para el periodo 2024” presentado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio. 2). Este Subproceso deberá continuar con el seguimiento a los despachos durante el periodo 2025 y reportar el avance al Comité.  ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo III

Plan de continuidad del Poder Judicial: Informe de Actualización del Plan de Continuidad del servicio del Poder Judicial

Se continúa con la lectura del acta:

Para conocimiento del Comité, se presenta el Informe de Actualización del Plan de Continuidad del servicio del Poder Judicial, cuyo objetivo general es “Contar con el compendio de los procedimientos de continuidad que deben aplicarse por los diferentes despachos u oficinas judiciales para reanudar las operaciones críticas a un nivel aceptable o esencial, en los lapsos de tiempo determinados por el Análisis de Impacto al Servicio del Poder Judicial, después de la ocurrencia de un evento disruptivo, a fin de minimizar el impacto negativo provocado por éste”.

La norma INTE G130 2022/Cor 1:2023 señala, sobre el particular, lo siguiente:

“8.4.4 Planes de continuidad del servicio

8.4.4.1 La organización debe documentar y mantener los planes y procedimientos de continuidad del servicio, estos deben proporcionar orientación e información para ayudar a los equipos a responder a una disrupción y para ayudar a la organización con respuesta y recuperación.” (lo subrayado no pertenece al original).

| Informe de Actualización del Plan de Continuidad del servicio del Poder Judicial |  |
| --- | --- |

En virtud de lo anterior, el documento presenta el detalle de las actividades llevadas a cabo para desarrollar los procedimientos de continuidad para los 119 procesos críticos definidos en el Análisis de Impacto en el Servicio (SIA), aprobado por el Consejo Superior en la sesión número 09-2024 celebrada el 06 de febrero de 2024, artículo XV.

Para lograr el objetivo se siguió una metodología participativa, en la cual se llevaron a cabo 20 reuniones con personas dueñas de los nuevos procesos críticos de los distintos ámbitos, en las cuales se brindó inducción para el desarrollo de los procedimientos. Además, se trabajó de forma personalizada con algunas oficinas para colaborar en la construcción de tales planes.

Una vez documentados, se revisaron y se codificaron siguiendo el estándar utilizado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio.

Finalmente, se procedió con la documentación de la actualización del Plan de Continuidad del Servicio del Poder Judicial, el cual señala que:

- 90 procesos críticos cuentan con procedimientos de continuidad documentados, revisados, codificados y subidos al repositorio.

- Se han recibido, revisado y devuelto, a las oficinas para ajustes, procedimientos correspondientes a 19 procesos críticos.

- 10 procesos críticos se encuentran pendientes de documentar sus procedimientos de continuidad.

Vale aclarar que, de los casos pendientes, se ha realizado la respectiva coordinación con las áreas correspondientes; no obstante, se está pendiente de documentar los procedimientos por parte de las oficinas dueñas de dichos procesos.

Melvin Obando comenta: “La documentación propiamente corresponde a las oficinas, cuando ellos ya lo tienen elaborado vienen a nosotros, nosotros lo revisamos y les hacemos, generalmente, algunas devoluciones para realimentarles y una vez que se tiene la versión definitiva, se incorporan al repositorio y ya se tiene como formalizados. En este caso tenemos 10 procesos críticos específicamente en materia Penal, en la Jurisdicción especializada de Delincuencia Organizada que están en construcción por parte de ellos, entonces es por eso que están en esta etapa de dependiente.

De este documento, como les decía, la importancia es que ahí está el compendio de todo lo que tenemos a nivel de Poder Judicial en relación con los procesos y los servicios críticos.”

Melvin indica a doña Sandra que estamos atentos a inquietudes y comentarios.

Doña Sandra Pizarro: “No veo manita levantada; sino, continuamos Melvin. Me parece que todo está quedando claro, por eso, imagino, que es el silencio de las compañeras y compañeros, todo el informe está quedando claro Melvin.”

Doña Ana Eugenia: “De acuerdo.”

Se acuerda: 1). Tomar nota del informe presentado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio sobre la Actualización del Plan de Continuidad del servicio del Poder Judicial. ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo IV

Ejecución de pruebas y simulacros a los procedimientos de continuidad

Se continúa con la lectura del acta:

La Guía de Implementación de la ISO 22301:2019 indica que uno de los desafíos de los Sistemas de Gestión de Continuidad es, que entran en acción con poca frecuencia, pues solo se ponen en marcha por completo cuando se produce una interrupción. En ese sentido, esa misma guía resalta la necesidad de hacer hincapié, entre otros aspectos, en realizar pruebas o simulacros del plan de continuidad del servicio.

Comenta Melvin Obando: “Esto es un nivel complementario, nada más quiero adelantar que nosotros realizamos diferentes esfuerzos en el tema de mejora continua: uno está enfocado en el seguimiento de los despachos para conocer su nivel de avance y el otro esta orientado a la ejecución de pruebas y simulacros en los despachos que ya tienen un nivel adecuado y para los cuales ya debemos poner en marcha los procedimientos de continuidad, con la finalidad de validados.”

Por su parte, la norma INTE G130 2022/Cor 1:2023 señala, en su acápite 8.5 Programa de ejercicios, lo siguiente:

“La organización pública y sin fines de lucro debe implementar y mantener un programa de ejercicios y pruebas para validar la efectividad de sus estrategias y soluciones de continuidad del servicio. La organización debe realizar ejercicios y pruebas que:

a) sean consistentes con sus objetivos de continuidad del servicio;

b) se basen en escenarios apropiados que están bien planificados con metas y objetivos claramente definidos;

c) desarrollen el trabajo en equipo, la competencia, confianza y el conocimiento para aquellos que tienen roles que desempeñar en relación con las disrupciones;

d) en conjunto, a lo largo del tiempo, validen sus estrategias y soluciones de continuidad del servicio;

e) produzcan informes formales posteriores al ejercicio que contengan resultados, recomendaciones y acciones para implementar mejoras;

f) se revisen en el contexto de la promoción de la mejora continua;

g) se realicen a intervalos planificados y cuando hay cambios significativos dentro de la organización o el contexto en el que opera.

La organización debe actuar sobre los resultados de su ejercicio y prueba para implementar cambios y mejoras.” (lo subrayado no pertenece al original).

Melvin Obando agrega: “Entonces, como vemos, la norma no solamente nos dice que hay que realizar ejercicios, sino que esos ejercicios deben generar ciertos productos que ayuden a la organización en su trabajo de mejora.”

En atención y cumplimiento de lo señalado por la normativa que rige el tema de continuidad del servicio, se presenta el Informe de Pruebas Aplicadas a los Procedimientos de Continuidad del Servicio Periodo 2024, el cual resume las pruebas aplicadas durante el periodo 2024, tomando en consideración que estas se aplicaron en despachos y oficinas que mostraron haber avanzado en las etapas de implementación de acciones de preparación para la continuidad del servicio.

| Informe de Pruebas Aplicadas a los Procedimientos de Continuidad del Servicio Periodo 2024 |  |
| --- | --- |

En ese sentido, para el periodo 2024 se realizaron, principalmente, pruebas de escritorio a las Administraciones Regionales y los Juzgados Penales, de Pensiones y Violencia Doméstica en localidades tales como:

- Alajuela

- Puntarenas

- Cartago

- Grecia

- Osa

- Golfito

- Corredores

- Turrialba

- San Ramón

- Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito de Cartago.

Además, se realizaron pruebas de escritorio y simulacros relacionados con el Sistema de Depósitos Judiciales, específicamente con el “Procedimiento de continuidad del servicio: Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ)”.

Comenta Melvin Obando: “Con el tema de Depósitos Judiciales es un tema adicional que se ha venido trabajando por una encomienda que nos ha dado doña Ana Eugenia, específicamente con el procedimiento de continuidad del servicio del sistema de depósitos y pagos judiciales. Entonces, además de los despachos que hemos visitado, también esta otra prueba es significativa porque es un sistema muy crítico a nivel de las transferencias de dinero que se realizan a las personas usuarias y que afecta dentro de las materias más sensibles a pensiones; por eso es que se motiva a que se haya dado prioridad de atención a este procedimiento. Solo para efectos de resumen.”

Indica doña Sandra Pizarro: “Melvin, está bien. Igualmente, si no hay alguien que quiera manifestar alguna objeción, continuamos adelante.”

Se acuerda: 1). Tomar nota del informe presentado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio en relación con la Ejecución de pruebas y simulacros a los procedimientos de continuidad, aplicados durante el periodo 2024.  ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo V

Seguimiento a la adquisición de una herramienta para la gestión de procesos y la continuidad del servicio institucional

Se continúa con la lectura del acta:

En relación con las diligencias para la compra de una herramienta bajo la modalidad Software as a Service (SaaS) modular e integral para visualizar, analizar, administrar, documentar y darle seguimiento al Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio del Poder Judicial (SGCN), administrado por la Dirección Ejecutiva; así como al Modelo de Gestión por Procesos (MGP), de la Dirección de Planificación, se ha realizado lo siguiente:

- Se realizaron reuniones con potenciales proveedores para obtener información de varias herramientas disponibles en el mercado. Hay, al menos, cuatro que podrían ofertar.

- Se obtuvieron cotizaciones de esas alternativas, con un costo entre los US$85.000 y US$125.000 por año, lo que incluye el acceso a la herramienta, parametrización, migración de datos, acompañamiento y soporte.

- Mediante el oficio 14-DE-SGCS-2024//256-PLA-2024 del 7 de marzo de 2024, se remitió a la DTIC el documento “Caso de negocio para la iniciativa: Adquisición de una herramienta para la automatización del Modelo de Gestión de Procesos y el Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio del Poder Judicial de Costa Rica”.

- El Caso de Negocio fue aprobado por el Comité Gerencial de Informática en la sesión N°2-2024, celebrada el 05 de abril 2024, artículo V.

- En correo electrónico del 26 de julio de 2024, se informó a la Directora Ejecutiva que, por el tipo de compra, esta se debe gestionar como contrato de servicio continuado ya que es un servicio anual que se debe mantener en el tiempo. Esto pone dos condiciones:

- La primera es que al calcular el monto del contrato se deben considerar los 4 años, que representa un presupuesto estimado que supera los 250 millones de colones. Esto tipifica la compra como una Licitación Menor y en caso de apelación, lo conoce la Contraloría General de la República.

- El otro punto es que, según la Circular 19-2024 del Departamento de Proveeduría, para el trámite de contratos la decisión inicial debe enviarse 10 meses antes (de que se requiera ejecutar) pues entre otros trámites, también será necesaria la participación de la Dirección Jurídica en el proceso, junto con la suscripción de un contrato con la empresa que resulte adjudicada.

En vista de lo anterior, se contempló que la contratación no se podría realizar en el periodo 2024, con presupuesto de ese año.

- Consecuencia de lo anterior, no se podrían aprovechar los recursos presupuestarios para la compra en el periodo 2024, de manera que se recibió la instrucción de avanzar con la contratación para tener todo listo a inicios del año 2025.

- Para el periodo 2025, se aporta el cronograma de base para las diligencias en trámite:

| ID | WBS | Tarea | Tiempo | Inicio | Finalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio |  |  |  |
| 1 | 1 | Análisis de Requerimientos para la Adquisición herramienta Continuidad | 239 días | 17/2/2025 | 6/2/2026 |
| 2 | 1.1 | Planeación de adquisición de herramienta de continuidad | 50 días | 17/2/2025 | 28/4/2025 |
| 3 | 1.1.1 | Contenido presupuestario | 5 días | 17/2/2025 | 21/2/2025 |
| 4 | 1.1.2 | Actualización de cotizaciones | 20 días | 17/2/2025 | 14/3/2025 |
| 5 | 1.1.3 | Elaboración de especificaciones técnicas | 10 días | 17/3/2025 | 28/3/2025 |
| 6 | 1.1.4 | Oficio de decisión inicial | 15 días | 31/3/2025 | 28/4/2025 |
| 7 | 1.2 | Proceso adquisición herramienta | 189 días | 29/4/2025 | 6/2/2026 |
| 8 | 1.2.1 | Inicio de proceso de contratación pública | 114 días | 29/4/2025 | 9/10/2025 |
| 9 | 1.2.1.1 | Revisión oficio de decisión inicial | 10 días | 29/4/2025 | 13/5/2025 |
| 10 | 1.2.1.2 | Atención de consultas de la Proveeduría | 5 días | 14/5/2025 | 20/5/2025 |
| 11 | 1.2.1.3 | Elaboración del pliego de condiciones | 20 días | 21/5/2025 | 17/6/2025 |
| 12 | 1.2.1.4 | Revisión y ajustes del pliego de condiciones | 5 días | 18/6/2025 | 24/6/2025 |
| 13 | 1.2.1.5 | Aprobación pliego de condiciones | 20 días | 25/6/2025 | 22/7/2025 |
| 14 | 1.2.1.6 | Publicación pliego de condiciones | 10 días | 23/7/2025 | 6/8/2025 |
| 15 | 1.2.1.7 | Recepción de ofertas | 15 días | 7/8/2025 | 28/8/2025 |
| 16 | 1.2.1.8 | Envío Asesoría Legal | 1 día | 29/8/2025 | 29/8/2025 |
| 17 | 1.2.1.9 | Revisión de ofertas - criterio técnico | 5 días | 1/9/2025 | 5/9/2025 |
| 18 | 1.2.1.10 | Criterio legal ofertas | 5 días | 8/9/2025 | 12/9/2025 |
| 19 | 1.2.1.11 | Prevenciones a proveedores | 2 días | 16/9/2025 | 17/9/2025 |
| 20 | 1.2.1.12 | Respuesta a prevenciones | 5 días | 18/9/2025 | 24/9/2025 |
| 21 | 1.2.1.13 | Criterio técnico a prevenciones | 2 días | 25/9/2025 | 26/9/2025 |
| 22 | 1.2.1.14 | Confección de oficio de recomendación | 9 días | 29/9/2025 | 9/10/2025 |
| 23 | 1.2.2 | Adjudicación contratación | 25 días | 10/10/2025 | 13/11/2025 |
| 24 | 1.2.2.1 | Adjudicación - Consejo Superior | 5 días | 10/10/2025 | 16/10/2025 |
| 25 | 1.2.2.2 | Comunicación de adjudicación | 10 días | 17/10/2025 | 30/10/2025 |
| 26 | 1.2.2.3 | Contrato | 10 días | 31/10/2025 | 13/11/2025 |
| 27 | 1.2.3 | Implementación de herramienta | 50 días | 14/11/2025 | 6/2/2026 |
| 28 | 1.2.3.1 | Instalación herramienta | 10 días | 14/11/2025 | 27/11/2025 |
| 29 | 1.2.3.2 | Capacitación herramienta | 10 días | 28/11/2025 | 12/12/2025 |
| 30 | 1.2.3.3 | Configuración herramienta | 30 días | 15/12/2025 | 6/2/2026 |

Melvin Obando indica: “Solo para recordatorio de ustedes, es un tema que hemos venido trabajando desde hace casi dos años donde se ha visto la necesidad de automatizar procesos y poder llevar un seguimiento apropiado de los esfuerzos que hace la Dirección de Planificación con el modelo de Gestión por Procesos y de nuestro lado con la Gestión de Continuidad del Servicio.”

Melvin se sale de la sesión por inconvenientes con el equipo de cómputo y continúa Arlette Zúñiga con la presentación.

Indica Arlette Zúñiga: “Este cronograma fue visto de manera conjunta con la Dirección de Planificación el área que representa don Miguel Mc Calla y también tomamos en consideración las fechas que maneja la Proveeduría en las revisiones y demás elementos asociados al proceso de contratación. Para hacerles un resumen, esperaríamos, si no hay ningún inconveniente y todo se puede hacer con base o conforme en lo que está planificado, tendríamos la configuración de la herramienta para febrero del próximo año, verdad. Sí empezamos y estamos ya trabajando en eso para cumplir con todas las fases y los tiempos que están indicados acá.”

Arlette consulta si tienen alguna consulta en relación con este tema e indica que ya Melvin está de nuevo con nosotros: “Veo que no hay consultas, de ser así, doña Sandra, sometemos en consideración el acuerdo.”

Doña Ana Eugenia indica: “De acuerdo Arlette. Muchas gracias.”

Se acuerda: 1). Tomar nota del informe presentado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio en lo relativo a la adquisición de una herramienta para la gestión de procesos y la continuidad del servicio institucional.  ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo VI

Informe de labores 2024

Se continúa con la lectura del acta:

En la sesión del Comité Técnico de Continuidad del Servicio 01-2024 celebrada el 23 de enero de 2024, artículo IV, se conoció la “Propuesta de plan de trabajo para periodo 2024”, donde se indicó:

“[…] Para el año 2024 el enfoque se centrará en el seguimiento a la responsabilidad de los despachos con fuerte enfoque en la ejecución de pruebas y simulacros. No obstante, también debe contemplarse la elaboración de planes para los despachos y oficinas que se incorporan con nuevos procesos o servicios que se catalogan como críticos o esenciales, según el resultado del Análisis de Impacto al Servicio 2023; sin dejar de lado la concientización y capacitación al personal judicial en torno a la gestión de la continuidad del servicio.

De esta manera, el plan de trabajo se concentrará en los procesos y servicios críticos para la continuidad del servicio institucional ante eventos disruptivos de diferente naturaleza, según las siguientes tareas macro:

| Actividades |  | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Concientización y capacitación al personal judicial como labor permanente. | 29/01/2024 | 20/12/2024 |
| 2 | Seguimiento al estado de los despachos y oficinas con respecto a la implementación de los planes y estrategias de continuidad: aplica para despachos que ya cuentan con planes elaborados. | 15/01/2024 | 31/07/2024 |
| 3 | Coordinación con los despachos y oficinas que cuentan con nuevos procesos o servicios críticos identificados en el SIA 2023, para realizar el análisis de estrategias y elaboración de planes de continuidad. | 01/02/2024 | 30/09/2024 |
| 4 | Ejecución de pruebas y simulacros a los planes de continuidad en los diferentes escenarios. | 15/01/2024 | 20/12/2024 |
| 5 | Dar seguimiento a la adquisición de una herramienta para la gestión de procesos y la continuidad del servicio institucional. | 29/01/2024 | 20/12/2024 |

Cada una de las tareas indicadas en la tabla anterior está dirigida a ejecutar la labor de implantar y mantener la continuidad del servicio, función a cargo del Subproceso de Gestión de la Continuidad, que estarán a cargo de la supervisión y aprobación del Comité Técnico de Continuidad del Servicio; lo cual implica dotar a la organización de la capacidad para controlar, evaluar y mejorar su gestión de la continuidad. […]”.

En relación con estas labores y conforme con lo presentado en los artículos I a V de la presente acta. Se resume al Comité el resultado:

| Actividades |  | Acciones realizadas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Concientización y capacitación al personal judicial como labor permanente. | Se brindaron charlas virtuales y presenciales a 391 personas, con respecto a cómo aplicar la gestión de la continuidad del servicio. Además, se presentó al Consejo de Administración de Sarapiquí la temática y las responsabilidades que aplican para ese órgano. También se orientó sobre el tema a otras oficinas: Juzgado de Seguridad Social, Departamento de Trabajo Social y Psicología y la Comisión de Personas Usuarias de Heredia. Se coordinaron campañas de divulgación con el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y se avanzó en la creación del curso virtual sobre la “Continuidad del Servicio Institucional”. |
| 2 | Seguimiento al estado de los despachos y oficinas con respecto a la implementación de los planes y estrategias de continuidad: aplica para despachos que ya cuentan con planes elaborados. | Se realizó una visita a 50 despachos visitados en 10 circuitos judiciales; además de 10 Administraciones Regionales, otras 5 oficinas administrativas y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. El resultado se plasma en el Informe de Seguimiento a la Implementación de la Gestión de la Continuidad, para el periodo 2024. |
| 3 | Coordinación con los despachos y oficinas que cuentan con nuevos procesos o servicios críticos identificados en el SIA 2023, para realizar el análisis de estrategias y elaboración de planes de continuidad. | El resultado de esta labor se plasma en el Informe de Actualización del Plan de Continuidad del servicio del Poder Judicial. Como parte de la documentación resultante, se tiene: - 90 procesos críticos cuentan con procedimientos de continuidad documentados, revisados, codificados y subidos al repositorio. - Se han recibido, revisado y devuelto, a las oficinas para ajustes, procedimientos correspondientes a 19 procesos críticos. - 10 procesos críticos se encuentran pendientes de documentar sus procedimientos de continuidad, por parte de las oficinas dueñas de dichos procesos. |
| 4 | Ejecución de pruebas y simulacros a los planes de continuidad en los diferentes escenarios. | Para el periodo 2024 se realizaron, principalmente, pruebas de escritorio a las Administraciones Regionales y los Juzgados Penales, de Pensiones y Violencia Doméstica en localidades tales como: - Alajuela - Puntarenas - Cartago - Grecia - Osa - Golfito - Corredores - Turrialba - San Ramón - Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito de Cartago. Además, se realizaron pruebas de escritorio y simulacros relacionados con el Sistema de Depósitos Judiciales. El resultado se consigna en el “Informe de Pruebas Aplicadas a los Procedimientos de Continuidad del Servicio Periodo 2024”. |
| 5 | Dar seguimiento a la adquisición de una herramienta para la gestión de procesos y la continuidad del servicio institucional. | Se realizaron acciones para la adquisición de la herramienta; entre ellas, se cuanta con la aprobación del Caso de Negocio por parte del Comité Gerencial de Informática (sesión N°2-2024, celebrada el 05 de abril 2024, artículo V) y cotizaciones de parte de potenciales oferentes. Durante el periodo 2024 no fue posible iniciar el trámite de compra, ya que se debe diligencias como contrato continuado. Para el periodo 2025, se está dando prioridad a la confección de la orden de inicio para iniciar el proceso de contratación. |

Además de lo anterior, durante el periodo 2024, entre otras labores, el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio ha atendido lo siguiente:

- Elaboración del “Procedimiento de continuidad del servicio: Anotación y Levantamiento de Mandamientos ante el Registro Público”. Aprobado por el Consejo Superior en la sesión 06-2024 celebrada el 25 de enero de 2024, artículo XXIII y divulgado mediante la Circular 32-2024 de la Secretaría General de la Corte.

- Modelo para la priorización de los procesos y servicios institucionales. Traslado del modelo a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones mediante oficio 08-DE-SGCS-2024.

- Elaboración de la versión final del documento Informe de actualización del Análisis de Impacto en el Servicio (SIA) 2023.

- Presentación de resultados del SIA al Comité Técnico en sesión No. 1 del 22 de enero 2024, artículo I y aprobado por Consejo Superior en sesión No. 09-2024 celebrada el 06 de febrero de 2024, artículo XV.

- Envío de oficios con resultados del SIA 2024 a las oficinas involucradas, a fin de que apliquen las acciones que les corresponde.

| Oficio | Año | Oficina destino |
| --- | --- | --- |
| 17 | 2024 | Archivo Judicial |
| 18 | 2024 | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional |
| 19 | 2024 | Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones |
| 20 | 2024 | Contraloría de Servicios |
| 21 | 2024 | Defensa Pública |
| 22 | 2024 | Departamento de Artes Gráficas |
| 23 | 2024 | Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional |
| 24 | 2024 | Departamento de Proveeduría |
| 25 | 2024 | Departamento de Seguridad |
| 26 | 2024 | Departamento de Servicios Generales |
| 27 | 2024 | Departamento Financiero Contable |
| 28 | 2024 | Dirección de Gestión Humana |
| 29 | 2024 | Dirección de Planificación |
| 30 | 2024 | Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones |
| 31 | 2024 | Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones |
| 33 | 2024 | Ministerio Público |
| 34 | 2024 | Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delitos, Programa Atención Sede Central |
| 35 | 2024 | Dirección General del Organismo de Investigación Judicial |
| 36 | 2024 | Registro Judicial |
| 37 | 2024 | Secretaría General de la Corte |
| 38 | 2024 | Dirección Ejecutiva |
| 39 | 2024 | Juzgado Notarial |
| 40 | 2024 | Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional |
| 41 | 2024 | Inspección Judicial |

- “Disposiciones para los Consejos de Administración en relación con la Gestión de la Continuidad del Servicio Institucional”. Aprobado por Consejo Superior en sesión 21-2024 celebrada el 19 de marzo de 2024, artículo XV y divulgado en la Circular 65-2024 de la Secretaría General de la Corte.

- Presentación del informe de actualización de Análisis de Riesgos de Continuidad al Comité Técnico en sesión No. 1 del 22 de enero, artículo II y aprobado por el Consejo Superior en sesión No. 09-2024 celebrada el 06 de febrero de 2024, artículo XVII.

- Actualización de tabla de procesos críticos vs servicios y remitida a la Contraloría de Servicios mediante oficio 43-DE-SGCS-2024 del 12 de marzo 2024.

- Actualización de tabla de estrategias vs procesos críticos para uso interno del Subproceso.

- Versión final del documento “Informe de Estrategias de Continuidad”, aprobado por Consejo Superior N° 23-2024 celebrada el 02 de abril del 2024, artículo XV.

- Solicitud de autorización de pago de horas extras al Registro Judicial, según lo establecido “Plan de Contingencia del Servicio de Impedimentos de Salida del País”. Propuesta aprobada por el Consejo Superior en la sesión 21-2024 celebrada el 19 de marzo de 2024, artículo XIV.

- “Informe de seguimiento a la implementación de la gestión de la continuidad 2023”. Este informe fue aprobado por el Comité Técnico de Continuidad en la sesión N° 2-2024 celebrada el 12 de marzo del 2024, artículo I y por el Consejo Superior en la sesión 23-2023 celebrada el 2 de abril de 2024, artículo XVI.

- Envío de resultados del informe de seguimiento a las oficinas revisadas, para su conocimiento y aplicación de acciones correctivas o de mejora.

| Oficio | Año | Oficina |
| --- | --- | --- |
| 47 | 2024 | Administración del I Circuito Judicial de San José |
| 48 | 2024 | Secretaría General de la Corte |
| 49 | 2024 | Departamento Financiero Contable |
| 50 | 2024 | Departamento de Seguridad |
| 51 | 2024 | Departamento de Servicios Generales |
| 52 | 2024 | Administración del Segundo Circuito Judicial de San José |
| 53 | 2024 | Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Alajuela |
| 54 | 2024 | Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |
| 55 | 2024 | Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de Alajuela |
| 56 | 2024 | Administración Regional del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) |
| 57 | 2024 | Administración Regional de Osa |
| 58 | 2024 | Administración Regional de Golfito |
| 59 | 2024 | Administración Regional del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores) |
| 60 | 2024 | Administración Regional Quepos |
| 61 | 2024 | Administración Regional del III Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) |
| 62 | 2024 | Administración Regional de Puntarenas |
| 63 | 2024 | Administración Regional de Grecia |
| 64 | 2024 | Administración Regional Ciudad Judicial San Joaquín de Flores |
| 65 | 2024 | Administración Regional del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica |
| 66 | 2024 | Administración Regional del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica |
| 67 | 2024 | Administración Regional de Sarapiquí |
| 68 | 2024 | Administración Regional del II Circuito Judicial de Guanacaste (Nicoya) |
| 69 | 2024 | Administración Regional de Santa Cruz |
| 70 | 2024 | Administración Regional del Primer Circuito Judicial de Guanacaste (Liberia) |
| 71 | 2024 | Administración Regional de Cartago |
| 72 | 2024 | Administración Regional de Turrialba |
| 78 | 2024 | Departamento de Proveeduría |

- Elaboración del Caso de Negocio para la adquisición de una herramienta automatizada para el SGCS y el MGP y remitida al Comité Gerencial de Tecnologías de Información mediante oficio 14-DE-SGCS-2024//256-PLA-2024 de fecha 07 de marzo 2024.

- Elaboración del “Procedimiento de continuidad del servicio: Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ)” en conjunto con el Banco de Costa Rica, Dirección de Tecnología de Información y Departamento Financiero Contable, además de la ejecución de las pruebas de dichos procedimientos.

- Versión final del “Procedimiento de continuidad del servicio: Sistema de Depósitos y Pagos Judiciales (SDJ). Aprobado por el Consejo Superior en sesión N° 95-2024 celebrada el 24 de octubre de 2024, artículo XVIII y divulgado mediante la Circular 232-2024 de la Secretaría General de la Corte.

- Aclaración al Consejo Superior sobre procesos críticos materias civil y agraria, mediante oficio 12-DE-SGCS-2024 del 27 de febrero 2024.

- Codificación de planes de continuidad en repositorio y actualización de control de planes por oficina.

- Matriz para la priorización de mejoras al SACEJ y SOAP y remisión a la DTIC mediante oficio 77-DE-SGCS-2024, como soluciones de contingencia para los procesos críticos del Registro Judicial que dependen de estos sistemas.

- Propuesta de contingencia para despachos de Ejecución de la Pena ante la baja del SIAP del Ministerio de Justicia. Se tramitó mediante los oficios 42-DE-SGCS-2024 y 73-DE-SGCS-2024. Aprobado por Consejo y Divulgado mediante Circulares 68-2024 y 85-2024 de la Secretaría General de la Corte.

- Listado de procesos totales identificados para uso interno del Subproceso.

- Mapeo de nuevos procesos Juzgado Seguridad Social y Trabajo Social y Psicología.

- Nuevos procedimientos de continuidad documentados, revisados, codificados y publicados en repositorio. Total: 90.

- Avances en recopilación de información sobre sistemas críticos y MBCO para la DTIC.

- Circular No. 39-2024 de la Dirección Ejecutiva a Administraciones Regionales con procedimientos de continuidad para el proceso AR 003 “Gestión de compras de bienes y servicios (contratación pública)”.

- Investigación de mercado sobre oficinas de seguridad de la información en otras instituciones del Estado y preparación de presentación.

- Elaboración de metodología y realización de Taller de Priorización de Sistemas de Información.

- Atención de consultas al cuestionario de la Contraloría General de la República sobre Índice de Capacidad de Gestión de las TICs.

- Seguimiento al tema de recolección de información sobre plantas eléctricas de las Administraciones Regionales.

- Oficio 79-DE-SGCS-2024 presentado por la Dirección Ejecutiva y el Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio, en relación con eventos disruptivos vinculados a interrupción del suministro eléctrico o fallas en las líneas de comunicación que repercuten principalmente a un nivel de indisponibilidad tecnológica. La propuesta fue aprobada por el Consejo Superior en la sesión 62-2024 celebrada el 11 de julio de 2024, artículo XV; y divulgada mediante la Circular 169-2024 “Obligación de aplicar procedimientos de continuidad del servicio ante interrupción del suministro eléctrico, falla en sistemas o fallas en las líneas de comunicación”.

- Realización de 10 giras a Circuitos Judiciales para aplicar pruebas y seguimientos a planes de continuidad del servicio.

Melvin Obando indica: “No quisiera dejar pasar la oportunidad para incluirles aquí, también dentro de nuestro informe de labores, que además nosotros hemos realizado otras gestiones como parte del trabajo que tenemos a cargo y de asignaciones que la misma Dirección Ejecutiva nos da a nosotros como parte de la continuidad del servicio. Por razones de tiempo no lo voy a indicar acá, pero ustedes pueden observar diferentes esfuerzos que hemos realizado que incluyen circulares, coordinaciones con otras áreas que contemplan al Registro Nacional, Migración y Extranjería, trabajamos en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, también campañas informáticas que hemos mencionado, diferentes oficios o gestiones vinculadas en estos temas que presentamos para detalle y conocimiento de ustedes que puedan tener esos aspectos.

Lo relativo, lo concreto al plan de trabajo propuesto, entonces podemos dar cuenta se da atención a lo que nos encomendó el Comité y dimos un esfuerzo adicional para completar con otras labores atinentes a nuestras funciones, eso a manera un poquito resumida. Doña Sandra, estamos a sus órdenes.”

Doña Sandra Pizarro: “Continuamos, no hay ninguna observación.”

Se acuerda: 1) Tomar nota del informe reportado por el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio, que corresponde al plan de trabajo para el periodo 2024. 2) El Subproceso deberá trasladar el informe de labores del periodo 2024 al Consejo Superior, para su conocimiento. ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo VII

Propuesta de plan de trabajo para periodo 2025

Se continúa con la lectura del acta:

El Reglamento General de Comisiones del Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en la sesión número 52-2022, celebrada el 17 de octubre de 2022, artículo XXIX, establece en el artículo 12, inciso 5:

“Artículo 12.- De las obligaciones de las comisiones:

Son obligaciones de las Comisiones del Poder Judicial:

[…]

5.      Elaborar un plan de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos, evaluar los resultados de su gestión y valorar cualquier riesgo que pudiera eventualmente presentarse con motivo de sus decisiones y que pueda incidir en el ambiente de control interno institucional.

[…]”.

Por su parte, el artículo 31 del mismo Reglamento, entre otros aspectos, indica:

“Artículo 31.- De las competencias de la persona que ocupe la Presidencia de la Comisión:

Son competencias de la persona que ejerza la Presidencia de una Comisión:

[…]

9.- Hacer de conocimiento del órgano responsable de la designación de la respectiva Comisión, el plan de Trabajo de la misma.

[…]”.

Con el fin de atender lo requerido por el Reglamento, se presenta para conocimiento y aprobación del Comité Técnico, la propuesta del plan de trabajo para el año 2025; para lo cual se considera que la implantación del Sistema conlleva etapas de crecimiento y madurez, conforme con el ciclo de mejora continua, teniendo siempre en cuenta la necesidad institucional de desarrollar aspectos fundamentales para implementar la labor de gestión y desarrollar una capacidad operativa que sea sostenible en el tiempo.

De esta manera, el plan de trabajo se concentrará en los procesos y servicios críticos para la continuidad del servicio institucional ante eventos disruptivos de diferente naturaleza, según las siguientes tareas macro:

| Actividades |  | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de finalización |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proceso de contratación para adquisición de herramienta automatizada para el Modelo de Gestión por Procesos y el Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio. | Enero | Diciembre |  |
| 2 | Actualización constante de los productos del Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio del Poder Judicial: - Revisión procedimientos de continuidad en repositorio. - Seguimiento a la documentación de los procedimientos de las oficinas que están pendientes. - Seguimiento a implementación de estrategias de continuidad. - Orientación y apoyo a las oficinas para la elaboración de los procedimientos de recuperación de los procesos críticos. | Marzo | Diciembre |  |
| 3 | Coordinación para el abordaje de planes de continuidad con instituciones externas (Registro Nacional, Migración, Tribunal Supremo de Elecciones, Adaptación Social). | Febrero | Diciembre |  |
| 4 | Actualización del Plan de Gestión de Crisis. | Mayo | Agosto |  |
| 5 | Análisis de amenazas y vulnerabilidades para la continuidad del servicio, según circuito judicial. | Julio | Diciembre |  |
| 6 | Orientar la definición de prioridades para la recuperación de los sistemas y/o plataformas tecnológicas críticas en conjunto con la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones. | Enero | Abril |  |
| 7 | Seguimiento, pruebas y simulacros de los procedimientos de continuidad. | Enero | Diciembre |  |
| 8 | Concientización y capacitación a la población judicial. | Enero | Diciembre |  |

Cada una de las tareas indicadas en la tabla anterior está dirigida a ejecutar la labor de implantar y mantener la continuidad del servicio, función a cargo del Subproceso de Gestión de la Continuidad, que estarán a cargo de la supervisión y aprobación del Comité Técnico de Continuidad del Servicio; lo cual implica dotar a la organización de la capacidad para controlar, evaluar y mejorar su gestión de la continuidad.

En relación con lo anterior, el Subproceso de Gestión de la Continuidad, como responsable de apoyar al Comité Técnico, deberá ejecutar el plan de trabajo. El Comité Técnico, como órgano decisor, líder en la activación de la Gestión de la Continuidad del Servicio, dará seguimiento a dicho plan, conocerá y avalará los informes que presentará el Subproceso de Gestión de la Continuidad en relación con esta ejecución.

Indica Melvin Obando: “La actualización del plan de gestión de crisis es un producto sumamente relevante que nosotros tenemos dentro de nuestras prioridades de trabajo y que incluso estamos vinculando en un esfuerzo conjunto con el Subproceso de Salud Ocupacional de la Dirección de Gestión Humana, en vista de que ellos tienen que aplicar también el plan de gestión de emergencias a partir del nuevo reglamento que tenemos en esta temática. Entonces, para esta actualización del plan ya hemos coordinado con don Freddy [Briceño], para poder hacer un solo plan que aborde tanto la gestión de las emergencias como la gestión de crisis de continuidad del servicio, para que podamos tener una herramienta a nivel institucional que nos de orientación pensando también en los aspectos muy importantes que hemos identificado. Por ejemplo, a nivel de Consejo de Administración, en cuáles son las pautas básicas que deben tomar ellos en cuenta para la toma de decisiones en el momento en que se presenta un abordaje de una emergencia y las acciones de continuidad asociadas a la emergencia, que se esté en el contexto de la situación.

Entonces esa es la propuesta del plan de trabajo y me parece que en este momento doña Sandra salió un momento de la sesión. Esto es para el conocimiento del Comité, el abordaje del plan de trabajo.”

Doña Ana Eugenia pregunta: “Melvin ¿cómo estamos con el quórum, a pesar de que no se encuentre doña Sandra?

Melvin indica: “Sí señora, el quórum se conforma por cinco personas y de igual forma doña Sandra indica que ya está nuevamente.”

Se acuerda: 1) Aprobar el plan de trabajo presentado por el Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio, el cual se adopta como el Plan de Trabajo al cual dará seguimiento el Comité Técnico de Continuidad del Servicio para el periodo 2025. 2) El Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio deberá ejecutar dicho plan y presentará los avances correspondientes a este Comité, para su aprobación. 3) El Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio deberá enviar comunicación oficial de este acuerdo al Consejo Superior, con el fin de atender lo requerido en los artículos 12, inciso 5 y 31, inciso 9 del Reglamento General de Comisiones del Poder Judicial. ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Artículo VIII

Resultados preliminares del Taller de Priorización: Sistemas de información asociados a procesos y servicios críticos o esenciales

Se continúa con la lectura del acta:

En la sesión 03-2024 del Comité Técnico de Continuidad del Servicio del Poder Judicial, celebrada el 9 de agosto de 2024, artículo II, se abordó la temática relacionada con la necesidad de determinar el nivel de prioridad de atención de los sistemas críticos (que son los que soportan procesos o servicios críticos o esenciales según el Análisis de Impacto al Servicio), en caso de presentarse una falla general de la plataforma tecnológica; además, se discutió sobre la necesidad de establecer criterios que permitan abordar la prioridad de levantado de esos mismos sistemas, en función de las capacidades tecnológicas y operativas de la Dirección de Tecnología de Información, considerando su relación con el interés institucional.

Al respecto, el Comité Técnico acordó:

“[…] 1) Tomar este acuerdo como CONFIDENCIAL en virtud del interés institucional con relación a la información que se expone. 2) Tener por conocido el resultado de la identificación del MBCO de cada proceso o servicio crítico o esencial; además, de la clasificación de los sistemas institucionales asociados a dichos procesos o servicios. El Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio trasladará esta información de manera formal a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones. 3) Se aprueba solicitar a las diferentes instancias que cuentan con procesos o servicios críticos o esenciales, que envíen una representación para participar en un taller donde se determinarán los criterios que permitan abordar la prioridad de levantado de los sistemas asociados a procesos o servicios críticos o esenciales. El Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio tramitará la formal invitación y se encargará de coordinar la labor.  ACUERDO FIRME.

En relación con el ítem 3 del acuerdo, se presenta al Comité informe de lo desarrollado:

- Mediante oficio suscrito por la Máster Sandra Pizarro Gutiérrez se envió invitación a las oficinas y despachos dueñas de procesos críticos o esenciales, o a las áreas que les representan, para que designaran personas con conocimiento y experiencia en los servicios a cargo, que fuesen facultadas para representar a sus diferentes áreas, para que brindaran su criterio en una sesión de trabajo a realizar el miércoles 13 de noviembre de 2024, en forma presencial en el Salón Multiusos de la Corte Suprema de Justicia, donde se llevaría a cabo el “Taller de Priorización de Sistemas de Información Asociados a Procesos y Servicios Críticos o Esenciales del Poder Judicial”.

- El taller se llevó a cabo en la fecha programada con la participación de 85 personas en representación de las diferentes áreas.

- El orden del taller abarcó:

- Inicio:	Se explicó el propósito de la sesión y dinámica que se emplearía.

- Introducción: Se expuso una contextualización de la temática.

- I Parte:	Se aplicó el ejercicio para establecer los criterios de priorización asociados a la importancia relativa de los sistemas.

- II Parte:	Se aplicó el ejercicio para establecer los criterios de priorización asociados el orden de levantado de los sistemas.

- III Parte: 	Se aplicó la metodología de Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) para determinar la importancia relativa de los criterios para priorizar los sistemas.

- IV Parte:	Se abordó una discusión sobre los criterios para el orden de levantado de los sistemas.

- Cierre de la sesión.

- En relación con los criterios de priorización asociados a la importancia relativa de los sistemas, se validaron los siguientes:

- Efecto en la atención a la persona usuaria: Consiste en la afectación que puede generar la indisponibilidad del sistema o plataforma tecnológica en el servicio que se brinda a las personas usuarias, sean estas externas a la institución o internas.

- Cantidad de procesos críticos asociados a los sistemas y plataformas: Consiste en la cantidad de procesos o servicios críticos que están vinculados a cada sistema de información o plataforma tecnológica.

- Dependencia de sistemas: relación sistema – proceso: Se refiere a sí el proceso crítico cuenta con una dependencia alta, media o baja del sistema en evaluación. Se relaciona con oficinas y despachos que son 100% electrónicos y dependen de tecnología para sus operaciones.

- Cobertura: Se relaciona con la cobertura o alcance físico del sistema o plataforma tecnológica, ya sea a nivel nacional, regional o local.

- Al aplicar la metodología de análisis multicriterio del método AHP, se obtiene la siguiente importancia relativa para los diferentes criterios, la cual es el resultado de la participación y criterio de las diferentes personas participantes:

| Criterios para la priorización | Importancia relativa asignada |
| --- | --- |
| Efecto en la atención a la persona usuaria | 50% |
| Cantidad de procesos críticos asociados a los sistemas y plataformas | 23% |
| Dependencia de sistemas: relación sistema - proceso | 18% |
| Cobertura | 9% |

- Para el análisis y puntuación de los criterios, se debe considerar lo siguiente:

| Criterios para la priorización | Forma de valoración | Fuente de la valoración |
| --- | --- | --- |
| Efecto en la atención a la persona usuaria | Alto Medio Bajo | Se requiere una valoración con criterio de las personas dueñas de proceso o servicio crítico |
| Cantidad de procesos críticos asociados a los sistemas y plataformas | Se asigna un 2,63% por cada proceso o servicio crítico asociado al sistema | Se obtiene a partir del informe de Análisis de Impacto al Servicio |
| Dependencia de sistemas: relación sistema - proceso | Alto Medio Bajo | Se requiere una valoración con criterio de las personas dueñas de proceso o servicio crítico |
| Cobertura | Nacional Regional Local | La categoría se obtiene con criterio experto de la DTIC, la UTI y la PIP. |

- El valor de la “Cantidad de procesos críticos asociados a los sistemas y plataformas” se obtiene de manera cuantitativa del informe de Análisis de Impacto al Servicio.

El parámetro de “Cobertura”, se consulta a la DTIC y la UTI, mediante oficio.

Para determinar las valoraciones del “Efecto en la atención a la persona usuaria” y la “Dependencia de sistemas: relación sistema - proceso”, se determinó aplicar un formulario dirigido a las oficinas dueñas de procesos o servicios críticos, o el área que le representa, para que emitan su valoración sobre la condición del sistema con respecto a las categorías establecidas, contemplando lo siguiente:

Rangos para la valoración del criterio Impacto en la persona usuaria

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Alto 50% | El sistema es imprescindible para atender a las personas usuarias. (La calidad del servicio se degrada gravemente, afectando a un número importante de personas usuarias. Se genera una afectación importante en la estabilidad social, en la seguridad de las personas usuarias o en condiciones de vulnerabilidad, al sufrir consecuencias graves sobre sus derechos fundamentales, tales como alimentación, abrigo, libertad, entre otros. La imagen externa, reputación o presupuestos de la institución se ven afectados de forma grave o muy grave.) |
| Medio 33% | El sistema es necesario, pero existen mecanismos alternativos para atender a las personas usuarias. (Existe algún retraso en la entrega de servicios, generando quejas e inconvenientes por parte de las personas usuarias. Las personas usuarias o en condiciones de vulnerabilidad sufren una afectación en su bienestar social o en su seguridad que produce consecuencias moderadas relacionadas con la protección de sus derechos fundamentales tales como alimentación, abrigo, libertad, entre otros. Se observan daños en la imagen, reputación o presupuestos de la institución, pero se pueden realizar esfuerzos para recuperarlos.) |
| Bajo 17% | La ausencia del sistema no afecta la atención a la persona usuaria. (La interrupción afecta levemente la calidad de los servicios entregados por la institución. La interrupción del proceso no genera ninguna afectación de carácter social o en el bienestar y/o seguridad de las personas usuarias o en condiciones de vulnerabilidad. La interrupción no genera afectación alguna en la imagen y reputación de la institución.) |

Rangos para la valoración del criterio Dependencia de sistemas (despachos electrónicos)

| Nivel | Descripción |
| --- | --- |
| Dependencia alta 18% | El sistema es una herramienta fundamental para los procesos y no se pueden realizar las labores sin este sistema o se puede realizar de manera manual, pero con una capacidad muy reducida. |
| Dependencia media 12% | El sistema aporta valor al proceso, pero no lo limita. Se puede realizar el proceso con mecanismos alternos o de forma manual con una capacidad limitada. |
| Dependencia baja 6% | El sistema es accesorio o complementario al proceso o se pueden realizar las funciones con mecanismos alternos. |

Una vez completa esta información, se aplicarán los valores para obtener la lista priorizada de los sistemas de información asociada a los procesos o servicios críticos o esenciales.

Melvin Obando comenta: “Se ha venido haciendo es un esfuerzo metodológico que nos permita, establecer de manera cuantitativa las valoraciones cualitativas que las personas expertas nos suministran. De ahí nos hemos apoyado, de la herramienta, de la metodología de Análisis de Jerarquía Analítica y también, en este caso, con la categorización y el uso de formularios que nos ayudan a obtener estos valores, complementando con las valoraciones expertas de las aéreas tecnológicas que tienen conocimiento para poder darnos la información que requerimos. Una vez que se completa esta información, entonces ya tendríamos construida la primera parte de priorización a través de este detalle, que es algo que el Poder Judicial viene construyendo, que no tenía y según experiencia e investigaciones que hemos hecho de otras instituciones, tampoco lo tienen. En este caso, somos propulsores a la hora de hacer este esfuerzo coordinando con el Subproceso de Gestión de Continuidad del Servicio y el Subproceso de Normas y estándares de la Dirección de Tecnología de la Información, para crear un producto necesario para la institución y como digo, no se tenía y tampoco se tenía el abordaje, una metodología que es posible perfeccionarla en el futuro, pero en este momento estamos tratando de llevarla a una rigurosidad, hasta donde sea posible.”

Doña Sandra Pizarro: “Melvin, disculpe la interrupción, importante resaltar la importancia que tubo cada dueño de los procesos que hicieron ese análisis, verdad y la ponderación de los riesgos y evaluación. Eso es importantísimo porque así cada uno es responsable de lo que indicó y la calificación que dio, verdad.”

Melvin Obando: “Sí señora, muchas gracias. Ese es uno de los aspectos en que nosotros hemos tenido particular atención. Parte de nuestro esfuerzo ha sido ir  documentando cada una de las tareas que hemos venido realizando de este tema, para dejar bien trazada cuál es la metodología que se ha estado aplicando y cómo se ha estado dando la participación de que cada una de las personas en el proceso, de manera que, cuando presentemos el informe final a este Comité, al Comité Gerencial de Tecnología o bien, se eleve directamente al Consejo Superior, se tengan elementos suficientes para sustentar el abordaje que se ha realizado, indicando los criterios transversales, que ha sido el tema de participación y objetividad, principalmente, para tratar de tener, en la medida de lo posible, un producto acabado que también puede ser sometido a la prueba de estrés, que nos diga que realmente puede ser utilizado con confianza en la institución. Repito, que esto no es algo que tenga el Poder Judicial, sino que hemos venido construyendo.”

- En relación con los criterios de priorización asociados el orden de levantado de los sistemas, durante el taller se obtuvieron los siguientes:

Criterios para el levantado de sistemas

Riesgo de comprometer derechos fundamentales y/o procesos de atención prioritaria.

Impacto social o en la institución.

Nivel de digitalización de la materia o despacho (dependencia de sistemas).

Criterios de desempate

Cantidad de circulante.

- Durante la sesión del taller, no fue posible ponderar estos criterios, debido a que no se logró consenso.

Una de las circunstancias que mediaron para la falta de acuerdo, fue la posición de las personas participantes en relación con la visión desde su propio proceso o servicio o en cómo les afectaría en la atención, en caso de no calificar entre los grupos o sistemas con prioridad de atención.

Con base en la experiencia del taller, se requiere un abordaje distinto al esquema utilizado.

Melvin Obando indica: “Me detengo un momento aquí, ya que es importante indicarlo. La discusión que se tuvo en aquel momento era ya la visión de, yo oficina usuaria, dueña de proceso crítico y de querer un poco verme reflejada en esa lista de prioridad de levantado de los sistemas. Cuando resulta que los factores que se estaban ponderando, no necesariamente me favorecían porque yo probablemente tenía un circulante más bajo en relación con otros despachos, aunque mi servicio puede tener una importancia relativa, muy significativa en relación con nosotros que se estaban valorando. El tema fue que, entonces, entramos en una puja y realmente no fue factible en ese momento, a través de ese método participativo o con las personas que estaban en la sesión que representaban a todas las oficinas dueñas de procesos críticos, lograr ese consenso. Entonces, aquí la metodología para la primera parte, que era ya determinar un orden de levantado, no permitió obtener la información que necesitábamos; entonces esta es una parte que queda pendiente de la construcción y que ya se escapa del alcance de nosotros en el abordaje que veníamos realizando. Esto lo presento para discusión del comité.”

Se continúa con la lectura del acta:

Se expone al Comité Técnico las limitaciones, para que se valore otra forma para determinar los criterios de priorización asociados el orden de levantado de los sistemas, que aplicaría en caso de una falla de gravedad en la plataforma tecnológica institucional, que permita el restablecimiento de los servicios, tomando en cuenta la limitación de las capacidades de recursos institucionales, valorando un orden de levantado de sistemas por circuito, por materia u otros factores.

Comenta Melvin Obando: “En este punto quisiera y es el último a discutir en el Comité, que pudiésemos tener particular atención sobre este tema que les decía acá no lo hemos podido resolver. En este momento no tenemos una forma de abordaje y más bien quedaría a su discusión y, si me lo permiten, más bien quisiera poder tener la participación de don Michael Jiménez que estuvo presente con nosotros como moderador en el taller porque él también, desde la perspectiva tecnológica, recoge un poco la impresión que tenemos nosotros sobre este tema.”

Doña Sandra: “Melvin una consulta, bueno y ustedes como órgano experto pienso que en principio podrían recomendar que cómo se va hacer la evaluación que dice usted, que no hubo posibilidad de que se pusieran en acuerdo los participantes.”

Melvin Obando: “Bueno, le puedo comentar doña Sandra algunas discusiones que hemos tenido nosotros a lo interno del equipo de trabajo y cuando digo equipo de trabajo, no solamente somos nosotros de Continuidad del Servicio, sino que también es el equipo de don Michael de Normas y Estándares y también otras revisiones que hemos hecho aquí y comentarios que hemos hecho con doña Ana Eugenia. Nosotros vemos que la metodología con la participación abierta para este criterio de levantado de sistemas no es funcional y básicamente lo voy a decir en términos coloquiales: cada persona se sienta en su finca y trata de defender su finca; entonces, de alguna manera, quiere visualizar a su proceso, de su servicio, incorporado dentro de lo critico y el sistema asociado para que se dé prioridad de atención; y eso no es posible. Lo que hemos estado comentando es que se requiere una visión más institucional, definida desde una visión más estratégica que permita tomar la decisión. Entonces, en ese sentido, sería ya no hacerlo de una forma participativa, tan abierta, sino más bien llevarlo a un cuerpo directivo, a un equipo de personas que tengan una visión más gerencial, que nos permitan tomar esos criterios a más interés institucional y no de intereses de defender mi propia cancha.”

Doña Sandra: “Melvin, talvez entonces, recapitulando, ¿qué fue lo que no se pusieron de acuerdo? Porque dice usted que de la participación que tuvieron todos los dueños de los procesos, esos sí hicieron un análisis de la criticidad, pero ¿en qué entonces concretamente no hubo un acuerdo?”

Melvin: “Antes de darle la palabra a don Michael, para responder a su consulta: sí hubo acuerdo cuando valoramos criterios y se valoraron los que estoy mostrando en pantalla: que sí se piensa que hay que considerar que para darle una prioridad de orden de levantado a los sistemas, tendría que ver aquellos sistemas que afectan derechos fundamentales o atención prioritaria, aquellos sistemas que tienen una afectación social o que pueden incidir en la reputación organizacional y también los sistemas que se vinculan a una digitalización grande de procesos y también otro aspecto que se discutía era cuando un despacho judicial, digamos, tenemos dos despachos que entran a pelear porque se le dé prioridad de atención para levantar sus servicios, voy a poner por ejemplo, Juzgado de Pensiones de San José o Juzgado de Pensiones de Upala, entonces ¿a qué le doy prioridad? Ahí se decía: en función del circulante, porque afecta a la mayor cantidad de personas, que se determinaba como criterio de desempate. El problema que teníamos ahí es, con los criterios que sí se definieron, que ahí sí tenemos acuerdo; con lo que no tenemos acuerdo es ya a la hora establecer una ponderación a esos criterios, para poder decir en qué orden yo levantaría, porque entonces es donde no todas las personas pueden salir en la foto, por decirlo de alguna manera, ahí fue que, al estar las personas representadas y ver que podían ver mermada su participación o su importancia relativa en el orden de atención ,entonces ya no se pudo lograr un consenso.”

Doña Sandra Pizarro: “Melvin disculpe, aquí es donde digo, entonces ustedes, el Comité no, si no el equipo que usted tiene, por lo menos poder hacernos una propuesta al Comité en pleno de esa ponderación, ustedes como expertos.”

Melvin Obando: “Doña Sandra, no podríamos por que nosotros, recordemos que no somos usuarios de las plataformas tecnológicas, ni somos los que tenemos el proceso de los servicios críticos a cargo; entonces yo podría hacer una propuesta, pero lo haría desde mi visión como oficina de Continuidad del Servicio y probablemente estaría sesgando porque no estaría considerando criterios que son importantes desde la perspectiva de la persona responsable de dar el servicio como tal.”

Doña Sandra Pizarro: “Pero es que, si no tenemos consenso entre ellos, hay que hacerlo Melvin, porque esto es necesario y bueno, tenemos una manita levantada vamos a escucharlo, pero me parece que tenemos que tomar la decisión: si no son ustedes, ¿quiénes?”

Melvin le da la palabra a don Michael Jiménez: “Gracias Melvin. Buenas tardes a todas y a todos. Quizá ahí, como bien lo apunta doña Sandra, el tema es definir ese quiénes, verdad, quiénes lo pueden hacer. Talvez nada más, por un asunto de técnica, lo que suele suceder es que llegado este punto, efectivamente como lo decía Melvin, todo el mundo quiere aparecer en la foto, entonces cuando empiezan a ver que el método tiende a tirar su proceso un poquito más para abajo del uso del sistema y esas cosas verdad, lo que pasa es que todo el mundo va a  pretender que se le atienda como una prioridad y es que el tema es que para todos, todo es urgente, todo urge, mi oficina urge, mi proceso urge, las cosas que yo hago urgen. Entonces, llegado a cierto punto, en la sesión la gente lo ve con esa óptica y ya ahí es donde se vuelve, casi que imposible, poner a la gente de acuerdo para que puedan tomar esas decisiones de ceder, porque aquí también viene la otra torta verdad, es que a veces los que participan en esto no son directamente los jerarcas, si no que representan a jerarcas o representan a  los que toman decisiones de ultimo nivel, y lo que hacen es llegar a decir “uy que torta, porque si yo no digo que esto es prioridad, ¡diay! a mi, cuando llego a la oficina y esto no salió alto, me guindan…” verdad, perdón la expresión, pero eso es lo que la gente suele pensar; entonces ¿cómo suelen manejarse este tipo de cosas técnicamente? Una vez llegado esto y tenido o declarado cuáles son los criterios y demás, corresponde a la capa que ejerce el gobierno verdad, el gobierno del sistema, en este caso del sistema de continuidad, hacer la definición de esa prioridad de criterio o de ese tipo de cosas para guiar. Esto no significa, jamás, que esté escrito en piedra; ósea, lo que significa es hubo una decisión institucional de alto nivel: si de esto que me están enviando, lo voy a ordenar de esta manera precisamente para generar esa línea y a partir de ahí, los sistemas que están operando hacia abajo, como el restablecimiento de servicios tecnológicos va a poder llegar a decir bueno, okey, con el criterio organizacional yo puedo ejecutar las actividades que me corresponden sin temor que alguien vaya a brincar y me diga “es que me dejaste de último y yo era primero…” porque volvemos a lo mismo. Ahí sería un criterio personal o de oficina o de lo que sea, entonces lo que suele hacerse doña Sandra, compañeras y compañeros, es llevarlo a un nivel donde puedan tomar decisiones. Típicamente en temas de continuidad, suele ser un comité de continuidad, ahí es donde suele verse. Igual, cuando se hacen temas de seguridad de la información suele ser el comité de seguridad o cuestiones de esa naturaleza, pero es lo que se suele o estila hacerse técnicamente. Gracias Melvin.”

Melvin Obando: “Gracias don Michael. Entonces entendería que en estos casos sería este Comité en primera instancia.

Indica don Michel: “Sí, así es como suele hacerse. Por lo menos lo que indica la norma y la técnica verdad, salvo que se disponga lo contrario.”

Doña Sandra Pizarro: “Yo lo reduciría primero, talvez, al equipo que tiene conformado don Melvin, aunque él diga que quizás no se puede y posteriormente no los traiga al Comité en pleno.”

Melvin: “Doña Sandra, doña Eugenia pide la participación.”

Doña Sandra: “Adelante doña Ana”.

Doña Ana Eugenia: “Sí, muchas gracias. Lo primero es que tenemos que salir de este impase verdad, porque es fundamental tener este insumo para que sirva de base para diferentes acciones posteriores, una de ellas, el levantado por parte de el DTIC ante una situación de caída y también hay que tener en cuenta que se pueden presentar diferentes escenarios. En esos diferentes escenarios el orden también podría ser distinto, porque si lo que tengo es una situación localizada en un circuito, podría utilizar un criterio verdad, que si tengo una situación en todo el país, ahí también podría utilizar un criterio distinto y enfocarme por regiones y comenzar por ejemplo, comenzar con San José y en San José a su vez por un orden por materias o podría también tomar otra determinación que si el problema es a nivel país, comienzo por ejemplo con pensiones alimentarias, que es un tema sensible que afecta derechos fundamentales, eso también habría que definirlo Melvin y compañeros. No sé si con respecto a eso ya ustedes también tomaron una valoración y bueno, yo creo desde un primer momento y en eso quiero recordar que la propuesta del equipo de Melvin fue que a nivel de este grupo se hiciera un ejercicio; sin embargo, sí se consideró prudente, pues ampliarlo y ser como más democrático. Lo que pasa es que la democracia llegó hasta un punto donde no hubo acuerdo, entonces, pues, yo si pensaría que podríamos trabajar en una base verdad, en el entendido de que la decisión no va hacer del Subproceso. El Subproceso va a presentar una base de trabajo que va a venir a este Comité y este Comité la va a validar, la va aceptar o la va a rechazar. Me parece que podíamos trabajarlo de esa manera y creo, ya habría una orientación en cuanto hacerlo así.”

Melvin Obando: “Sí señora, me parece que uniendo los elementos que nos indicaba doña Sandra, desde nuestra parte salga una propuesta metodológica de cómo atender ese tema, recabando un poco de la información que teníamos en el taller y otros criterios que existen, vinculándolo con el Análisis de Impacto del Servicio y uniendo lo que usted comenta y lo que nos indicaba don Michael, de cuál es, generalmente, lo que se recomienda de las prácticas que se utilizan en ese tema. Entonces traeríamos esa propuesta al Comité para que el Comité la analicé y la valore y entonces ya se tome una valoración a este punto que es medular”.

Doña Ana Eugenia Romero: “Para poder tener los criterios después se tendría que llevar al Consejo, doña Sandra, por que es un tema sí que me parece muy sensible y talvez ahora no lo veamos así, pero ante una situación, si se materializa algún riesgo, diay siempre se experimenta la presión de los diferentes actores para que se suba o para que esté arriba el servicio, verdad, en las materias que atiende, entonces sí tiene que estar debidamente respaldado para decir: bueno es que conforme en los estudios técnicos y las recomendaciones ya institucionalmente por parte del jerarca, ya se estableció que este es el orden.”

Doña Sandra Pizarro: “Estoy de acuerdo con lo que indica doña Ana, pero al Consejo ya lo llevaríamos con el acuerdo con todo listo, verdad, porque si no, usted sabe, que se nos cae ahí.”

Doña Ana Eugenia: “Sí señora.”

Continúa doña Sandra: “Por eso insisto que el primer paso tiene que darlo el equipo que lidera Melvin, posteriormente nos trae a nosotros, al Comité, lo validamos o lo aprobamos y posteriormente lo elevamos al Consejo Superior.”

Doña Ana Eugenia: “Así seria doña Sandra. Esa sería la idea, por lo menos yo la comparto.”

Melvin Obando: “De acuerdo.”

Doña Sandra: “Melvin, se daría un plazo para que ustedes nos presenten la propuesta.”

Melvin Obando: “De acuerdo.”

Doña Sandra: “Dígame usted cuánto tiempo considera usted que trabajando con su equipo nos la pueda traer, para que nosotros conocerlo dentro de este Comité en una reunión.”

Melvin: “Bueno, ya ahora me queda difícil la decisión y nosotras obviamente lo vamos a atender con la mayor prioridad, para tener holgura, si usted me lo permite que sea un plazo de… bueno…”

Arlette Zúñiga pide la palabra como parte del equipo.

Arlette: “Gracias, sí perdón, aquí quisiera hacer una observación. Recordemos que esta parte, esto que se está tratando en este artículo tiene dos partes: una que ya, digamos, está definida con los criterios, pesos y demás; pero a partir de ahí a un trabajo que hay que hacer, eso solo con la primera parte. En la primera parte lo que nos va a permitir es priorizar, es poder aplicar la puntuación de los diferentes sistemas y decir, voy a poner ejemplos, no necesariamente va a ser así, pero es para poder determinar: Escritorio Virtual tiene 80 puntos, ah bueno, entonces Escritorio Virtual está primero en la lista. Eso no me está diciendo el orden del levantado, me está diciendo el orden de prioridad y eso es lo primero de este tema. Para eso que estamos haciendo vamos a aplicar un cuestionario a las oficinas dueñas de procesos críticos, eso va a tomar su tiempo, tenemos que recibir los resultados, tenemos que tabular esos resultados, aplicarlo en todos los sistemas que tenemos, verdad, y a partir de ahí vamos a tener un orden, una priorización de sistemas desde el que tiene más puntos hasta el que tiene menos, pero esa es la primera parte. Una vez que tenemos eso, entonces sí tendríamos que ver cuál es el orden del levantado porque, si Escritorio Virtual me da primero en la lista, verdad, entonces ¿a quién le levanto primero Escritorio Virtual? Porque está primero en la lista; y eso es la segunda parte de este ejercicio: sería un poco, quizás la palabra sea, irresponsable de nuestra parte en este momento dar un plazo al aire porque no depende solo de nosotros, dependemos, para la primera parte, de las oficinas dueñas de procesos cuando nos devuelvan los insumos; además acabamos de mandar también el oficio a la Dirección de Tecnología y a la oficina de Planes y Operaciones para lo referente a la UTI y la PIT, y se le han dado diez días de plazo, diez días hábiles para que nos devuelvan la información; pero a partir de ahí nosotros tenemos que hacer la valoración, entonces creo que no estaríamos ahorita como en posibilidades de estimar un plazo porque podríamos no cumplirlo. Es mi opinión.”

Doña Sandra indica. “Pero, como a todo, tenemos que poner un plazo, porque si no hay un plazo no hay orden. Si ustedes mandan ese formulario o el documento que ustedes van a enviar para que ellos le suministren la información, ustedes también dan un plazo, dan 8 días o 3 días, no sé, y partir de ese momento ustedes hacen el levantamiento, como usted lo indicó: la primera parte y nos lo informan; pero si lo dejamos a la libre, que mandamos el formulario a las oficinas y no les decimos en cuánto tiempo lo requerimos, nos pasa uno o dos años y no tenemos la información, verdad; entonces nos ordenamos en ese aspecto, ustedes envían el formulario o lo que tienen que enviar solicitando esa información y ponen plazo y de ahí vamos en adelante.”

Melvin Obando: “Sí señora. Doña Sandra, si me permite compartirle, este tema ha venido siendo de atención prioritaria del lado de nosotros y también ha estado en seguimiento por parte de doña Ana Eugenia; pero también creo que es importante que el Comité conozca ahora, no lo había contemplado, pero es importante traerlo a la mesa en este momento, que nosotros tenemos una valoración que hizo la Auditoría Judicial sobre este tema y ellos hicieron una recomendación… Estoy buscándola en este momento para podérselas compartir, sino mis compañeras igualmente me ayudan ahí buscando la última recomendación de Auditoría para que lo podamos ver… denme un momento: Arlette, si lo tuvieras a mano, sino yo ya lo estoy buscando aquí”. [Arlette le indica que sí, que lo está buscando: “Deme un segundito, creo que es este de Seguridad, ¿verdad?” Le indica Melvin que sí, que el de Seguridad correcto]. Continúa Melvin Obando: “Este es un informe de la Auditoría que no estaba enfocado en aspectos relativos a continuidad del servicio, sino que estaba orientado a un estudio sobre seguridad de la información en el Poder Judicial, pero resulta que la Auditoría, a partir del estudio, determina asignarnos una recomendación conociendo que ya hemos venido trabajando en el tema.” Arlette indica que 8 meses. [Melvin le indica que, si puede proyectar la información, por favor y Arlette le indica que okey, claro y pregunta que si se visualiza. Se le indica que sí, gracias. Melvin le dice que si lo puede ampliar, por favor, para que se vea en una sola página].

Melvin Obando continúa: “Doña Sandra, compañeras y compañeros, como pueden ver aquí hay una recomendación de la Auditoría que se dirige a nosotros, específicamente que dice a la jefatura del Subproceso de Gestión de Continuidad de la Dirección Ejecutiva: ‹‹Gestionar la identificación del orden de prioridad de los sistemas de información asociados a los procesos críticos establecidos en el Análisis de Impacto al Servicio del Poder Judicial, con el fin de proveer a la institución de una herramienta para la toma de decisiones sobre el restablecimiento de los servicios informáticos en caso de un incidente de gravedad que indisponga de forma masiva la plataforma tecnológica institucional››; y en este caso, en este informe que fue recientemente aprobado por el Consejo Superior, es de febrero, se estableció un plazo de 8 meses; entonces nosotros tenemos dentro de ese término que rendir él informe. Claramente, ya tenemos la ventaja de que se ha venido trabajando en esto y entonces tenemos avance respecto a lo que la Auditoría nos establece.”

Doña Ana Eugenia Romero: “Bueno en esto Melvin, usted sabe que, bueno, siempre hemos trabajado de esa manera por eso siempre tenemos un plan de trabajo con compromisos y también con fechas, incluso son la herramienta. Yo también les pedí una propuesta de fechas, si bien aquí tenemos un plazo total de 8 meses, de ese plazo comprende ya tener una resolución final que sería prácticamente que el jerarca tenga una aprobación, verdad, de bueno, este estudio va dirigido al tema de la Seguridad de la Información, verdad, era así; sin embargo, este insumo es igualmente aplicable para los dos objetivos. Este, yo tampoco podría decir el plazo, lo cierto es que si hablamos que son 8 meses, serían 8 meses para tener ya el producto final debidamente aprobado y en función de las diferentes actividades. Podría establecerse más bien un cronograma puntual de trabajo para emprender o atender ese compromiso, no sé doña Sandra y compañeros, si más bien lo que acordamos es que se cumpla por parte del Subproceso de Gestión, para lo cual le presente a este Comité un cronograma que será visto y aprobado en una próxima sesión, sin que eso obste para que, desde ya, comiencen a trabajar directamente en esto porque, de todas formas, ya tenemos un compromiso que cumplir con motivo de este estudio de Auditoría.”

Toma la palabra doña Sandra Pizarro: “En principio podemos trabajarlo así doña Ana Eugenia, como usted lo recomienda. que ellos nos presenten un cronograma. vamos viendo su cumplimiento y el cronograma obviamente estableciendo las metas y los tiempos, verdad, del cumplimiento por que sí es importante saber por lo menos un aproximado del tiempo que nos pidan, después que necesitan más tiempo por y los fundamentos necesarios, está bien, pero sí es necesario establecer en cuánto tiempo vamos a tener ya esto definido y sobre todo aprobado por el órgano, como muy bien usted lo dice doña Ana”.

Doña Ana Eugenia: “Sobre todo que ellos tengan el espacio de, verdad, de llegar a desmenuzar un poco y tener claridad de todas las actividades que habría que llevar a cabo para tener ese producto final. Como bien lo señaló Arlette, en realidad va a ser un trabajo bastante laborioso con participación de muchas dependencias y sí tendríamos que ser claros que ellos van a tener un compromiso de cumplir los plazos para que se pueda tener el producto final en el tiempo que estaríamos aquí planteando, que al final no pueden ser más que estos 8 meses que ya dio la Auditoría”.

Doña Sandra Pizarro: “Entonces, con base a eso elaboramos el acuerdo Melvin, el cronograma que ustedes nos lo deben de plantear y que no debe de sobrepasar los 8 meses; en el entendido que en estos 8 meses ya que el jerarca, también, tiene que conocerlo y haberlo aprobado.”

Melvin Obando: “Sí señora, de acuerdo, así lo haremos. Entonces nosotros estaremos realizando la propuesta de la redacción del acuerdo para su conocimiento y aval; para luego compartirlo como acta definitiva al Comité y si lo tienen a bien, entonces estaríamos cerrando la sesión ya que este es el último punto por abordar a esta hora.”

Doña Sandra Pizarro: “Perfecto y muchísimas gracias a todos y a cada uno de los que participaron, a usted y a su equipo Melvin. Que tengan buena tarde”.

Todos dan las gracias.

Se acuerda: 1). El Subproceso de Gestión de la Continuidad del Servicio deberá presentar, en una próxima sesión, para la aprobación de este Comité, un cronograma de trabajo donde se establezcan las metas, actividades y plazos de cumplimiento para abordar el estudio y propuesta para determinar la priorización de los sistemas de información y plataformas tecnológicas asociadas a los procesos o servicios críticos o esenciales, así como el orden de levantado de dichos sistemas en caso de presentarse una falla de gravedad en la plataforma tecnológica institucional. Dicho cronograma deberá considerar la presentación del informe final al órgano superior para su aprobación, dentro del plazo de 8 meses establecido en la recomendación 5.1. de la Auditoría Judicial, según el estudio 200-23-IAO-SATI-2025 “Informe de auditoría para el mejoramiento del sistema de control interno relativo a la gestión de la seguridad de la información institucional”. ACUERDO FIRME.

--------------------------------------------o--------------------------------------------

Finaliza la sesión a las 15 horas con 44 minutos.